## Forside
Bilag 1. Beregningsgrundlag til omkostningsestimering i kommunen for NgDP-omstillingsaktiviteter
Beregningsgrundlaget er et bilag, der søger at giver en indikation af størrelse og de omstillingsaktiviteter, der er omkostningsbærende i forbindelse med kommunernes omstilling til NgDP. Samtidigt er det et værktøj, som hver kommune kan benytte til at identificere og planlægge egen omstilling. Beregningen kan justeres og gøres aktuel ved at indtaste lokale nøgletal og i nogle tilfælde ved at justere de faste tal. I beregningen benyttes der tre forskellige typer af tal: a) Nøgletal - er variabler, der benyttes i beregning, og bør justeres ud fra lokale nøgletal b) Faste tal - er estimater, der benyttes i beregningen, og er synlige under fanen "Omstillingsaktiviteter". c) Estimatet - er det tal, der beregnes ved at benytte nøgletal og faste tal sammen. Sådan udregner du et estimat ved hjælp af beregningsgrundlaget: 1) Indtast lokale nøgletal i den gule boks "Egne nøgletal" nedenfor. 2) Vælg i dropdown-menuen i den grønne boks nedenfor (klik på cellen) om beregning skal tage udgangspunkt i "Standard nøgletal" (grå boks) eller "Egne nøgletal" (gul boks). 3) Opsummering af estimaterne på omstillingsaktivitet kan ses på fanen "Opsummering". 4) Detaljer om estimaternes beregning kan findes under fanen "Omstillingsaktiviteter". Her kan de faste tal også justeres, hvis det findes nødvendigt.
Hvilke nøgletal skal benyttes: | Standard | Skift mellem hvilke nøgletal, der skal benyttes (standard- eller egne nøgletal), i dropdown-menuen i den grønne celle til venstre (klik på cellen)
Totale omkostninger ved model med få nye funktioner: |  |  | 1460000 | Se udspecificering af estimatet på fanen "Opsummering"
Totale omkostninger med høj udnyttelse af nye funktioner: |  |  | 5600000 | Se udspecificering af estimatet på fanen "Opsummering"
Standard nøgletal |  |  |  | Egne nøgletal
Timepriser |  | Medarbejder per rolle |  | Timepriser |  | Medarbejder per rolle
Projektleder | 570 | Administrator | 5 | Projektleder | 571 | Administrator | 5
IT-arkitekt | 570 | Brevdannende personale | 200 | IT-arkitekt | 571 | Brevdannende personale | 200
Systemejer | 570 | Rolletildeling | 20 | Systemejer | 571 | Rolletildeling | 5
AC/projektmedarbejder | 570 |  |  | AC/projektmedarbejder | 571
Testmanager | 570 | Systemer |  | Testmanager | 571 | Systemer
Administrator | 570 | Modtagersystemer | 4 | Administrator | 571 | Modtagersystemer | 5
Supporter | 570 | Afsendersystemer der ikke opmærkes | 4 | Supporter | 571 | Afsendersystemer der ikke opmærkes | 5
Leverandør | 1100 | Afsendersystemer der opmærkes | 4 | Leverandør | 1101 | Afsendersystemer der opmærkes | 5
Support |  | Kontakthierarki |  | Support |  | Kontakthierarki
Timeforbrug på DP-support årligt | 100 | Kontaktpunkter | 100 | Timeforbrug på DP-support årligt | 101 | Kontaktpunkter | 300
|  | Leverandøromkostninger for tilslutning, som ikke er omfattet af kontrakt 1 (bemærk beløbet nedenfor bør kvalificeres gennem dialog med leverandør) |  |  |  | Leverandøromkostninger for tilslutning, som ikke er omfattet af kontrakt 1 (bemærk beløbet nedenfor bør kvalificeres gennem dialog med leverandør)
|  | Samlede meromkostninger ved tilslutning af afsendersystemer | 0 |  |  | Samlede meromkostninger ved tilslutning af afsendersystemer | 1
|  | Samlede meromkostninger ved tilslutning af modtagersystemer | 0 |  |  | Samlede meromkostninger ved tilslutning af modtagersystemer | 1
1) Såfremt det vurderes at der bør tilføjes omkostninger, for tilslutning af afsender og modtager systemer til NgDP, der ikke alene kan dækkes igennem lovmedholdighed i eksisterende kontrakter, kan der manuelt tilføjes et estimeret omkostningsbeløb i feltet Leverandøromkostninger.
I forbindelse med dialogmøderne er der oplyst et gennemsnitligt omkostningsbeløb på 275.000 kr. per afsender- og modtagersystem. Det bør dog bemærkes at en tilføjet meromkostning i ovenstående felt, kun bør dække leverandør 'afgifter' for selve den obligatoriske tilslutning til NgDP, da andre omkostninger allerede er inkluderet i beregningen. Se fanen "Omstillingsaktiviter" for detaljer.

## Opsummering
Opsummering af estimatet opdelt på omstillingsaktiviteter (afrundet til 1000'er)
Estimatet opgjort i tre trin. Først er den samlede omstilling brudt ned i underaktiviteter (projektstyring, kommunikation mv.). Herefter er de enkelte aktiviteter brudt ned i konkrete omkostningsbærende opgaver, som hver er estimeret med det timetal, som det forventes at tage at løse opgaven. Sidst er tidsforbruget og andre omkostnings ganget op med pågældende timerpriser. Fremgangsmåden indebærer, at estimater bliver præcise tal. Eftersom det er et estimat og ikke en præcis beløbsangivelse, er omkostninger afrundet til nærmeste 10.000 kr. Der er endvidere udregnet et spænd på +/- 25%, som er angivet i ovenstående tabel med kolonnerne ”Høj” og ”Lav”. NB: Tallene (formler) bør ikke ændres i dette ark
|  | Model med få nye funktioner |  |  | Model med stor udnyttelse af nye funktioner
|  | Lav | Estimat | Høj | Lav | Estimat | Høj
| Projektstyring | 650000 | 860000 | 1080000 | 970000 | 1290000 | 1610000
| Kommunikation | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 30000
| Uddannelse | 50000 | 70000 | 90000 | 290000 | 380000 | 480000
| Support | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 30000
| Afsender | 110000 | 150000 | 190000 | 1710000 | 2280000 | 2850000
| Modtager | 70000 | 90000 | 110000 | 890000 | 1190000 | 1490000
| Administration | 210000 | 280000 | 350000 | 320000 | 420000 | 530000
| Sum | 1100000 | 1460000 | 1830000 | 4220000 | 5600000 | 7020000

## Omstillingsaktiviteter
Omkostningsestimering for kommunernes omstilling til Næste generation Digital Post
Detaljeret overblik over estimaternes beregning opdelt på omkostningsbærende opgaver i hver omstillingsaktivitet.
Tal med fed blå skrift er nøgletal som er de beregningstal som er blevet oplyst på forsiden.
Tal oplyst i kassen med Antagelser under hver omstillingsaktvitet, er estimeret tal. Disse kan justeres hvis det anses nødvendigt, i forbindelse med den individuelle beregning.
NB: Bemærk at hvis tallene justeres, så vil beregningen med brug af Standard nøgletal ikke længere være korrekt.
1) Opgaver relateret til Projektopstart og løbende styring
|  |  | Omstilling med få nye NgDP-funktioner |  |  |  | Omstilling med stor udnyttelse af nye NgDP-funktioner
| Antagelser |  | Antal | Timer |  | Grundlag for antagelse | Antal | Timer |  | Grundlag for antagelse
|  | Antal modtager- og afsendersystemer | 12 | - |  |  | 12 | -
|  | Kortlægning af systemer (timer pr. system) | - | 2 |  |  | - | 3
|  | Involvering af IT-arkitekt (timer pr. system) | - | 4 |  | Estimatet indholder 1 arbejdsdag pr. system. | - | 12 |  | Estimatet er opjusteret pga. højere kompleksitet.
|  | Involvering af systemejer (timer pr system) | - | 12 |  | Estimatet indholder 2 arbejdsdage pr. system. | - | 20 |  | Estimatet er opjusteret pga. højere kompleksitet.
|  | Timeestimat for projektleder | - | 1300 |  | Estimatet indholder 1 ÅV, der kan fordeles ud over implementeringsperioden (2020-2023), og det kan løbende fordeles mellem projektlederen og eventuelle projektmedarbejdere. Opgaven omfatter dialogmøder med Digst mv., udfærdigelse af tidsplan, dialog og sparring med it-arkitekter og generel gennemførsel af projektet. | - | 1690 |  | Estimat er opjusteret med 30% pga. højere kompleksitet.
|  | Analysetid af forretningsværdi ved MeMo | - | 0 |  |  | - | 80 |  | Det forventes, at projektlederen skal bruge 2 uge på analyse af forretningsbehov og involvering af forvaltninger
|  | Analysetid af brugerbehov | - | 0 |  |  | - | 80 |  | Det forventes, at projektlederen skal bruge 2 uger på analyse af brugerbehov
| Omkostningsposter |  | Timetal | Timepris | Samlet pris | Grundlag for post | Timetal | Timepris | Samlet pris | Grundlag for post
Kerneprojektgruppe
|  | Projektleder | 1300 | 570 | 741000 |  | 1690 | 570 | 963300
| Subtotal |  |  |  | 741000 |  |  |  | 963300
Involvering af interessenter og initiel kortlægning
|  | Kortlægning af systemer (udføres af IT-arkitekten eller lign.) | 24 | 570 | 13680 | I forbindelse med projektets opstart skal systemlandskab kortlægges. | 36 | 570 | 20520
|  | IT-arkitekt | 48 | 570 | 27360 | Opgaven omfatter løbende sparring med projektlederen om spørgsmål vedr. teknisk understøttelse, systemlandskab mv. | 144 | 570 | 82080
|  | Systemejere | 144 | 570 | 82080 | Bemærk at opgaven foregår i opstartsfasen, hvor systemejer bør danne sig overblik over projektlederen projekt- og tidsplan samt planlægge opgaver i egen afdeling eller kontor. | 240 | 570 | 136800
| Subtotal |  |  |  | 123120 |  |  |  | 239400
Analyse af systemlandskab og forretningsbehov
|  | Analyse af forretningsværdi ved MeMo | 0 | - | 0 | Intet behov ved denne model. | 80 | 570 | 45600
|  | Analysere brugerbehov | 0 | - | 0 | Intet behov ved denne model. | 80 | 570 | 45600
| Subtotal |  |  |  | 0 |  |  |  | 91200
| Total for opgaver relateret til projektstyring |  |  |  | 864120 |  |  |  | 1293900
2) Opgaver relateret til Kommunikation
|  |  | Omstilling med få nye NgDP-funktioner |  |  |  | Omstilling med stor udnyttelse af nye NgDP-funktioner
| Antagelser |  | Antal | Timer |  | Grundlag for antagelse | Antal | Timer |  | Grundlag for antagelse
|  | Tidsforbrug for udarbejdelse af kommunikationsmateriale |  | 0 |  |  |  | 40 |  | Der skal udarbejdes materiale, som forklarer relevante faggrupper nye funktionaliteter.
| Omkostningsposter |  | Timetal | Timepris | Samlet pris | Grundlag for post | Timetal | Timepris | Samlet pris | Grundlag for post
Generel kommunikation om NgDP
|  | Kortlægning, udvælgelse og disitrubtion af materiale fra Digst. | 0 | 0 | 0 | Det forudsættes, at opgaven kan løses af en AC-medarbejder. Opgaven består i at orientere sig i materialet fra Digitaliseringsstyrelsen og distribuere dette via relevante kanaler - eksempelvis kommunens intranet. Det bør dog indgå i dennes almindelige arbejdsopgaver, og der er derfor ikke påført en omkostning i forbindelse med omkostningen. Det er en forudsætning herfor, at materialet har en kvalitet og relevans, der gør det umiddelbart anvendeligt i kommunal kontekst. | 0 | 0 | 0 | Samme som ved 1:1 omstilling. Her skal den generelle omstilling også kommunikeres, hvilket estimeres som en mindre opgave.
| Subtotal |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Kommunikation om nye funktionaliteter
|  | Udarbejde målrettet kommunikationsmateriale | 0 | 0 | 0 | Denne opgave er ikke relevant ved 1:1 omstilling. | 40 | 570 | 22800
| Subtotal |  |  |  | 0 |  |  |  | 22800
| Total for opgaver relateret til kommunikation |  |  |  | 0 |  |  |  | 22800
3) Opgaver relateret til Uddannelse
|  |  | Omstilling med få nye NgDP-funktioner |  |  |  | Omstilling med stor udnyttelse af nye NgDP-funktioner
| Antagelser |  | Antal | Timer |  | Grundlag for antagelse | Antal | Timer |  | Grundlag for antagelse
|  | Styring og koordination for projektleder | - | 40 |  | Det antages, at planlægning og tilrettelæggelse tager en arbejdsuge |  | 80 |  | Det antages, at planlæggelse og tilrettelæggelse tager 2 uger
|  | Administratorer modtager ekstra undervisning | 5 | 16 |  | Beregningen forudsætter, at interne medarbejdere såsom digital post-administratorer modtager ekstra undervisning. De kan herefter videreformidle internt i kommunen. Således spares udgifter til eksterne undervisere. Uddannelse skal bl.a. dække søgning i hændelseslog, udarbejdelse af statistik for digital post mv. | 5 | 32 |  | Estimatet er opjustere, da kompleksiteten her vil være højere. Administratorer skal tillære sig ny løsning og videreformidle internt i organisationen.
|  | Undervisningsbehov for brevdannende personale | - | 0 |  | Intet behov ved denne model. | - | 2 |  | Det antages, at undervisningsgang skal være 2 timer for forståelse af nye funktioner
|  | Antal undervisningsgange for brevdannende personale | - | 0 |  | Intet behov ved denne model. | - | 10 |  | Det antages, at supportere undervises i hold á 20 personer, hvormed der skal afvikles 10 undervisningsgange ved 200 personer.
|  | Brevdannende personale der skal modtage undervisning | 0 | - |  | Det antages, at arbejdsgange ikke ændres, og der vil derfor ikke være behov for bredere uddannelsesforløb. | 200 | - |  | Det antages, at alt brevdannende personale skal modtage en kort undervisning for at forstå, hvordan man nu kommunikerer med borgere.
| Omkostningsposter |  | Timetal | Timepris | Samlet pris | Grundlag for post | Timetal | Timepris | Samlet pris | Grundlag for post
Planlægning og tilrettelæggelse
|  | Styringsarbejde for projektleder | 40 | 570 | 22800 |  | 80 | 570 | 45600
| Subtotal |  |  |  | 22800 |  |  |  | 45600
Undervisningstid
|  | Underviser/administrator tillærer sig stof og forbereder internt undervisningsmateriale hvis nødvendigt | 80 | 570 | 45600 |  | 160 | 570 | 91200
|  | Undervisningstid for administratorer. | 0 | 570 | 0 |  | 20 | 570 | 11400
|  | Supportere | 0 | 570 | 0 |  | 400 | 570 | 228000
| Subtotal |  |  |  | 45600 |  |  |  | 330600
| Total for opgaver relateret til uddannelse |  |  |  | 68400 |  |  |  | 376200
4) Opgaver relateret til Support
|  |  | Omstilling med få nye NgDP-funktioner |  |  |  | Omstilling med stor udnyttelse af nye NgDP-funktioner
| Antagelser |  | Antal | Timer |  |  | Antal | Timer
|  | Timetal til tilpasning af links |  | 10 |  |  |  | 10
|  | Timetal for skriftligt materiale, fx FAQ |  | 8 |  |  |  | 8
|  | Øget supportbehov i procent | 0% | - |  | Der vil ikke være øget supportbehov, hvis arbejdsgange ikke ændres | 20% | - |  | Det antages, at supportbehov relateret til digital post øges med 20% i først år.
| Omkostningsposter |  | Timetal | Timepris | Samlet pris | Grundlag for post | Timetal | Timepris | Samlet pris | Grundlag for post
Øget support ved indfasning
|  | Ekstra supporttimer | 0 | 570 | 0 |  | 20 | 570 | 11400
| Subtotal |  |  |  | 0 |  |  |  | 11400
Tilpasning af supportfunktion
|  | Tilpasning af bl.a. links | 10 | 570 | 5700 | Det skal sikres, at support-spørgsmål dirigeres de rigtige steder hen (NgDP fremfor eboks) ved bl.a. tilpasning af links. | 10 | 570 | 5700 | Det skal sikres, at support-spørgsmål dirigeres de rigtige steder hen (NgDP fremfor eboks) ved bl.a. tilpasning af links.
| Subtotal |  |  |  | 5700 |  |  |  | 5700
Opdatering af supportmateriale
|  | Udarbejde af skriftligt materiale, fx FAQ | 8 | 570 | 4560 |  | 8 | 570 | 4560
| Subtotal |  |  |  | 4560 |  |  |  | 4560
| Total for opgaver relateret til Support |  |  |  | 10260 |  |  |  | 21660
5) Opgaver relateret til Afsendersystemer
|  |  | Omstilling med få nye NgDP-funktioner |  |  |  | Omstilling med stor udnyttelse af nye NgDP-funktioner
| Antagelser |  | Antal | Timer |  | Grundlag for antagelse | Antal | Timer |  | Grundlag for antagelse
|  | Antal afsendersystemer m. opmærkning | - | - |  |  | 4 | -
|  | Antal afsendersystemer m. Obligatorisk | 8 | - |  |  | 4 | -
|  | Foranalyse ifm. MeMo pr. system |  | 4 |  | Det skal kortlægges, hvordan MeMo kunne finde anvendelse i system. Tiden er pr. medarbejder og det forventes, at flere skal involveret. | - | 12 |  | Det skal kortlægges, hvordan MeMo kunne finde anvendelse i system. Tiden er pr. medarbejder og det forventes, at flere skal involveret.
|  | Tid for systemkortlægning pr. system | - | 2 |  |  | - | 2
|  | Tid for leverandørdialog pr. system | - | 16 |  |  | - | 32 |  | Leverandørdialog øges i kompleksitet pga. Systemtilpasninger og opjusteres derfor.
|  | Intern analysetid ifm. opmærkning pr. sysmen | - | - |  | Ikke relevant v. obligatorisk obstilling | - | 20 |  | Kortlægning af specifikke opmærkningsmuligeheder mv. med systemfokus
|  | Intern tid for redesign af breve pr. system | - | - |  | Ikke relevant v. obligatorisk obstilling | - | 20 |  | Breve skal redesignes for at indeholde actionknapper og opmærkede felter.
|  | Lev. timer: Teknisk analyse af brevdannelse | - | - |  | Ikke relevant v. obligatorisk obstilling | - | 40 |  | Leverandør skal afdække, hvordan ændringer skal implementeres
|  | Lev. timer: Udvikling af brevfelter til opmærkning | - | - |  | Ikke relevant v. obligatorisk obstilling | - | 120 |  | Udvikling af ændringer
|  | Lev. timer: Udvikling af ny interface til understøttelse af opmærkning | - | - |  | Ikke relevant v. obligatorisk obstilling | - | 80 |  | Hvis der skal indtastes noget eller foretages valg ifm. opmærkning skal dette udvikles i en interface
|  | Lev. timer: Teknisk integration, deploy mv. | - | - |  | Ikke relevant v. obligatorisk obstilling | - | 180
|  | Lev. timer: Dialog om omstilling (u/ opmærkning) | - | 0.5 |  | Timer som leverandør kan forventes at fakturere ifm. dialogfase | - | 0.5 |  | Timer som leverandør kan forventes at fakturere ifm. dialogfase
|  | Lev. timer: Dialog om omstilling (m/ opmærkning) | - | 1 |  | Timer som leverandør kan forventes at fakturere ifm. dialogfase | - | 1 |  | Timer som leverandør kan forventes at fakturere ifm. dialogfase
|  | Intern planlægning af test pr. system | - | 1 |  | Estimatet er baseret på, at der skal gennemføres en simpel test. | - | 1 |  | Estimatet er baseret på, at der skal gennemføres en simpel test.
|  | Intern testtid ved obligatorisk omst. pr. system | - | 2 |  | Estimatet er baseret på, at der skal gennemføres en simpel test. | - | 2 |  | Estimatet er baseret på, at der skal gennemføres en simpel test.
|  | Intern testtid ved opmærkning pr. system | - | - |  |  | - | 16 |  | Leverandøren forstår den primære test, men det må forventes, at der også skal eksekveres en række use-cases/brugerscenarier.
| Omkostningsposter |  | Timetal | Timepris | Samlet pris | Grundlag for estimat | Timetal | Timepris | Samlet pris | Grundlag for estimat
| Analyse af systemlandskab og forretningsbehov |  |  |  |  | Det skal afdækkes, hvilken indvirkning det forventes at have, at det fra medio 2023 er obligatorisk at kunne afsende digital post i MeMo-format.
|  | Foranalysere hvordan man fremadrettet kan afsende i MeMo-format (Arkitekt timer) | 32 | 570 | 18240 | Timeforbrug for arkitekt | 96 | 570 | 54720 | Timeforbrug for arkitet
|  | Foranalysere hvordan man fremadrettet kan afsende i MeMo-format (systemejer timer) | 32 | 570 | 18240 | Timeforbrug for systemejer | 96 | 570 | 54720 | Timeforbrug for systemejer
|  | Foranalysere hvordan man fremadrettet kan afsende i MeMo-format (AC medarbejder) | 32 | 570 | 18240 | Timeforbrug for AC-medarbejder, der bl.a. Skal facilitere processen | 96 | 570 | 54720 | Timeforbrug for AC-medarbejder, der bl.a. Skal facilitere processen
| Subtotal |  |  |  | 54720 |  |  |  | 164160
Intern leverandørhåndtering
|  | Leverandørkortlægning | 16 | 570 | 9120 | Det skal kortlægges, hvilke leverandører, der skal indledes dialog med | 16 | 570 | 9120 | Det skal kortlægges, hvilke leverandører, der skal indledes dialog med
|  | Leverandørdialog (systemer med opmærkning) /intern | 0 | - | 0 | Intern medarbejder | 128 | 570 | 72960
|  | Leverandørdialog (systemer med opmærkning) /lev. | 0 | - | 0 | Leverandøren | 4 | 1100 | 4400
|  | Leverandørdialog (systemer uden opmærkning) /intern | 128 | 570 | 72960 | Det forventes, at der under omstilling er behov for løbende dialog og opfølgende arbejde med leverandøren for at sikre forståelse af opgaven, kvalitetssikring mv. | 64 | 570 | 36480 | Det forventes, at der under omstilling er behov for løbende dialog og opfølgende arbejde med leverandøren for at sikre forståelse af opgaven, kvalitetssikring mv. Bemærk at dette kun er på systemer uden ekstrafunktioner
|  | Leverandørdialog (systemer uden opmærkning) /lev | 4 | 1100 | 4400 |  | 4 | 1100 | 4400
| Subtotal |  |  |  | 86480 |  |  |  | 127360
Leverandøropgaver
|  | Meromkostninger til leverandør | 0 | - | 0 | Det antages, at tilslutning til gældende fællesoffentlige digitale infrastruktur er omfattet af kontrakter. Dette bør dog valideres og en evt. meromkostning fundet, kan tilføjes i nøgletallene på fanen 'Forside'. | - | - | 0 | Omkostninger til ændringer ifm. tilslutning til fællesoffentlig digital infrastruktur er omfattet af leverdøromkostninger nedenfor.
| Subtotal |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Opmærkning - interne opgaver
|  | Forretningsanalyse, teknisk analyse, legacyanalyse mv. | - | 0 | 0 | Ikke relevant v. obligatorisk obstilling | 80 | 570 | 45600
|  | Intern redesign af breve | - | 0 | 0 | Ikke relevant v. obligatorisk obstilling | 80 | 570 | 45600
| Subtotal |  |  |  | 0 |  |  |  | 91200
Opmærkning - leverandøropgaver
|  | Teknisk analyse af brevdannelse | - | 0 | 0 | Ikke relevant v. obligatorisk obstilling | 160 | 1100 | 176000 | Beløb i denne kategori er for de systemer, som skal have udviklet opmærkning mv.
|  | Udvikling af brevfelter til opmærkning | - | 0 | 0 | Ikke relevant v. obligatorisk obstilling | 480 | 1100 | 528000
|  | Udvikling af ny interface til understøttelse af opmærkning |  |  |  |  | 320 | 1100 | 352000
|  | Teknisk integration, deploy mv. | - | 0 | 0 | Ikke relevant v. obligatorisk obstilling | 720 | 1100 | 792000
| Subtotal |  |  |  | 0 |  |  |  | 1848000
Test af leverandørens tilslutning
|  | Planlægning af test | 8 | 570 | 4560 | Det forventes, at der skal foretages en simpel test af tilslutningen | 8 | 570 | 4560 | Det forventes, at der skal foretages en simpel test af tilslutningen
|  | Eksekvering af test | 16 | 570 | 9120 |  | 16 | 570 | 9120
| Subtotal |  |  |  | 13680 |  |  |  | 13680
Test af ny funktionalitet
|  | Planlægning af test | - | 0 | 0 | Ikke relevant v. obligatorisk obstilling | 4 | 570 | 2280 | Der skal foretages en række forretningstest af nye funktioner, men det forventes, at leverandøren varetager det største testarbejde
|  | Eksekvering af forretningstest | - | 0 | 0 | Ikke relevant v. obligatorisk obstilling | 64 | 570 | 36480
| Subtotal |  |  |  | 0 |  |  |  | 38760
| Total for opgaver relateret til afsendersystemer |  |  |  | 154880 |  |  |  | 2283160
6) Opgaver relateret til Modtagersystemer
|  |  | Omstilling med få nye NgDP-funktioner |  |  |  | Omstilling med stor udnyttelse af nye NgDP-funktioner
| Antagelser |  | Antal | Timer |  | Grundlag for antagelse | Antal | Timer |  | Grundlag for antagelse
|  | Antal modtagersystemer | 4 | - |  | Det er en forudsætning for estimatet, at kommuner ikke udfordres af begrænsningen, hvor myndigheder maksimalt må have 5 modtagersystemer. | 4 | - |  | Dette tal følger af angivelse på forsiden
|  | Tid for systemkortlægning pr. system | - | 2 |  |  | - | 4 |  | Antagelsen er opjusteret i forhold til modellen med få funktioner. Det kræver en grundigere forståelse ved implementering af yderligere funktioner.
|  | Tid for leverandørdialog pr. system | - | 16 |  |  | - | 24 |  | Antagelsen er opjusteret i forhold til modellen med få funktioner grundet højere kompleksitet-
|  | Testtid for systemtilslutnig v omstilling u/ opmærkning | - | 2 |  | Estimatet er baseret på, at der skal gennemføres en simpel test. Det kan eksempelvis være fremsendelse af digital post, vedhæftning af fil og andre gængse scenarier. | - | - |  | Estimatet er baseret på, at der skal gennemføres en simpel test. Det kan eksempelvis være fremsendelse af digital post, vedhæftning af fil og andre gængse scenarier.
|  | Testtid pr. system ved øget funktionalitet | - | - |  | Ikke relevant for denne model | - | 16 |  | Der bør foretages en række tests af eksempelvis modtagelsesflow som følge af opsætning i Administrativ Adgang
|  | Intern tid ved planlægning af test per system |  | - |  | Ikke relevant for denne model | - | 1
|  | Lev. timer: Dialog om omstilling (u/ opmærkning) | - | 0.5 |  |  | - | 0.5
|  | Lev. timer: Dialog om omstilling (m/ opmærkning) | - | 1 |  |  | - | 1
|  | Omkostninger til leverandør for opgradering af modtagersystemer i forhold til høj udnyttelse af nye funktioner | - | - |  | Ikke relevant for denne model | 250000 | - |  | Det angivne tal er et estimat pr. system, og leverandøromkostninger kan varriere fra leverandør til leverandør, men også over tid baseret på aktuelle markedsvilkår. Såfremt markedsløsninger tilpasser sig NgDP med tiden vil dette givetvis afspejle sig i leverandøromkostninger.
|  | Samlede meromkostninger til leverandør for modtagelse i MeMo-format | 0 | - |  | Det forventes, at den absolutte minimumsløsning er omfattet er kontrakt, jf. hovedrapport. Dette bør dog valideres og en eventuel meromkostning skal tilføjes nøgletallene på fanen 'Forside'. | - | - |  | Leverandøromkostninger er omfattet af ovenstående.
|  | Foranalysetidsforbrug for IT-arkitekt | - | 5 |  | Det skal afdækkes, hvilken indvirkning det forventes at have, at det fra medio 2021 er obligatorisk at kunne modtage digital post i MeMo-format. | - | 24 |  | Det skal afdækkes, hvilken indvirkning det forventes at have, at det fra medio 2021 er obligatorisk at kunne modtage digital post i MeMo-format. Estimat opjusteret da det også skal indtænkes, hvordan det kan spille sammen med nye funktioner
|  | Foranalysetidsforbrug for systemejer | - | 5 |  | Som ovenfor | - | 24 |  | Som ovenfor
|  | Foranalysetidsforbrug for AC-medarbejder) | - | 30 |  | Som ovenfor | - | 40 |  | Som ovenfor
|  | Planlægningstid for test | - | 20 |  | Testen af tilslutning er relativt simpel og kan håndteres ved at teste mest almindelige brugsscenarier. | - | 20 |  | Testen af tilslutning er relativt simpel og kan håndteres ved at teste mest almindelige brugsscenarier. Det bemærkes, at alle systemers tilslutning bør testes.
|  | Eksekveringstid for test | - | 30 |  | Som ovenfor | - | 30 |  | Som ovenfor
| Omkostningsposter |  | Timetal | Timepris | Samlet pris | Grundlag for post | Timetal | Timepris | Samlet pris | Grundlag for post
Analyse af systemlandskab og forretningsbehov
|  | Foranalysere hvordan man fremadrettet kan modtage i MeMo-format (IT-Arkitekt) | 5 | 570 | 2850 |  | 24 | 570 | 13680
|  | Foranalysere hvordan man fremadrettet kan modtage i MeMo-format (systemejer) | 5 | 570 | 2850 | Som ovenfor | 24 | 570 | 13680
|  | Foranalysere hvordan man fremadrettet kan modtage i MeMo-format (AC-medarbejder) | 30 | 570 | 17100 | Som ovenfor | 40 | 570 | 22800
| Subtotal |  |  |  | 22800 |  |  |  | 50160
Leverandørhåndtering
|  | System- og leverandørkortlægning | 8 | 570 | 4560 | Det skal kortlægges, hvilke leverandører, der skal indledes dialog med | 16 | 570 | 9120 | Antagelsen er opjusteret i forhold til modellen med få funktioner. Det kræver en grundigere forståelse ved implementering af yderligere funktioner.
|  | Leverandørdialog (leverandør timer) | 2 | 1100 | 2200 |  | 4 | 1100 | 4400 | Forventet leverandørfakturering pba. dialogfase
|  | Forberedelse, gennemførsel og opfølgning af dialog med leverandører | 64 | 570 | 36480 | Det forventes, at der under omstilling er behov for løbende dialog og opfølgende arbejde med leverandøren for at sikre forståelse af opgaven, kvalitetssikring mv. | 96 | 570 | 54720 | Det forventes, at der under omstilling er behov for løbende dialog og opfølgende arbejde med leverandøren for at sikre forståelse af opgaven, kvalitetssikring mv. Opjusteret ift. venstrekolonne pga. øget kompleksitet.
| Subtotal |  |  |  | 43240 |  |  |  | 68240
Tilpasning af løsninger
|  | Modtagelse af digital post op til 99MB | 0 | 0 | 0 | Der er er krav om, at modtagersystemer skal kunne modtage digital post i op til 99MB, og det antages, at modtagersystemer allerede tilfredsstiller kravet. | 0 | 0 | 0 | Der er er krav om, at modtagersystemer skal kunne modtage digital post i op til 99MB, og det antages, at modtagersystemer allerede tilfredsstiller kravet.
|  | Leverandøromkostninger til opgradering af modtagersystemer | 0 | 0 | 0 | Det forventes, at den absolutte minimumsløsning er omfattet er kontrakt, jf. hovedrapport. Dette bør dog valideres og en eventuel meromkostning skal tilføjes nøgletallene på fanen 'Forside'. | 250000 | 4 | 1000000 | Omkostninger til opgadering af modtagersystemer pr. system
|  | Samlede meromkostninger til leverandør | 0 | - | 0 | Såfremt ovenstående forudsætning ikke gælder, kan der påføres leverandøromkostninger i egne nøgletal på forsiden. | 0 | 0 | 0 | Omkostninger er omfattet af ovenstående.
| Subtotal |  |  |  | 0 |  |  |  | 1000000
Test af leverandørens tilslutning
|  | Planlægning af test | 20 | 570 | 11400 |  | 20 | 570 | 11400
|  | Eksekvering af test | 30 | 570 | 17100 |  | 30 | 570 | 17100
| Subtotal |  |  |  | 28500 |  |  |  | 28500
Test af ny funktionalitet
|  | Planlægning af test | - | 0 | 0 | Ikke relevant v. denne model | 4 | 570 | 2280 | Der skal foretages en række forretningstest af nye funktioner, men det forventes, at leverandøren varetager det største testarbejde
|  | Eksekvering af forretningstest | - | 0 | 0 | Ikke relevant v. denne model | 64 | 570 | 36480
| Subtotal |  |  |  | 0 |  |  |  | 38760
| Total for opgaver relateret til modtagersystemer |  |  |  | 94540 |  |  |  | 1185660
7) Opgaver relateret til Administration
|  |  | Omstilling med få nye NgDP-funktioner |  |  |  | Omstilling med stor udnyttelse af nye NgDP-funktioner
| Antagelser |  | Antal | Timer |  | Grundlag for antagelse | Antal | Timer |  | Grundlag for antagelse
|  | Rolletildelinger | 20 | - |  |  | 20 | -
|  | Analysetid pr. rolle | - | 0.5 |  | Analysenopgaven er relativt simpel som følge af simpel rolle- og rettighedsstyring. | - | 0.5 |  | Analysenopgaven er relativt simpel som følge af simpel rolle- og rettighedsstyring.
|  | Tid per rolletildeling | - | 1 |  |  | - | 1
|  | Punkter i nuværende kontakthierarki | 100 | - |  |  | 100 | -
|  | Analyse- og opsætningstid pr. punkt |  | 0.5 |  | Dette relativt lave tal er baseret på, at man i stor grad overfører den eksisterende struktur. Der er derfor ikke indregnet betydelig tid til at kortlægge ny opsætning | - | 2 |  | Dette tal er opjustere betydeligt i forhold til modellen med få nye funktioner. Det forventes, at opsætningen justeres og optimeres for at forbedre processen for modtagelse af digital post gennem kontaktstruktur.
| Omkostningsposter |  | Timetal | Timepris | Samlet pris | Grundlag for post | Timetal | Timepris | Samlet pris | Grundlag for post
Analyse
|  | Analyse af opsætning | 10 | 570 | 5700 | Estimatet bærer præg af, at kommuner har en simpel og overskuelig rollestyring, hvor det er ganske få medarbejdere, der har roller i forbindelse med digital post. | 10 | 570 | 5700 | Estimatet bærer præg af, at kommuner har en simpel og overskuelig rollestyring, hvor det er ganske få medarbejdere, der har roller i forbindelse med digital post.
| Subtotal |  |  |  | 5700 |  |  |  | 5700
Migrering
|  | Migrere roller og rettigheder | 20 | 570 | 11400 | Lavt estimat jf. ovenstående | 20 | 570 | 11400 | Lavt estimat jf. ovenstående
| Subtotal |  |  |  | 11400 |  |  |  | 11400
Tilslutning og migrering
|  | Leverandør foretager tilslutning | - | - | 100000 | Det forudsættes, at kommunen har en velfungerende IdM-løsning, der via standard API kan tilsluttes til FBRS. Såfremt IdM er forældet, vil levernadøropgaver være større, og omkostningen større som resultat. | - | 0 | 100000 | Det forudsættes, at kommunen har en velfungerende IdM-løsning, der via standard API kan tilsluttes til FBRS. Såfremt IdM er forældet, vil levernadøropgaver være større, og omkostningen større som resultat.
|  | Migrering af roller og rettigheder | 20 | 570 | 11400 |  | 20 | 570 | 11400
| Subtotal |  |  |  | 111400 |  |  |  | 111400
Analyse og tilpasning af nuværende kontaktstruktur
|  | Analyse og kortlægning | 50 | 570 | 28500 | Opgaven omfatter dialog med ansvarlig for enkelte postkasser | 200 | 570 | 114000 | I denne model opjusteres timetallet, da der indregnes større optimering af proces for modtagelse og fordeling af modtaget digital post.
| Subtotal |  |  |  | 28500 |  |  |  | 114000
Migrering af kontakstruktur
|  | Omstrukturering og tilpasning, herunder dybe links | 0 | 0 | 120000 | Tallet er et rundt estimat, da omkostningen vil afhænge af, hvordan den enkelte kommune avender kontakthierarki og postfordeler-løsninger. Omkostningen tilpasses pba. hvorvidt en kommune har egen postfordeler, hvordan den er sat op mv. Der må endvidere påregnes en migreringsopgave som resultat af analysen ovenfor. | 0 | 0 | 180000 | Tilsvarende løsningen til venstre, men estimatet er sat op grundet øget kompleksitet. Dette bør tilpasses pba. leverandørdialog, da det der er store lokale variationer.
| Subtotal |  |  |  | 120000 |  |  |  | 180000
| Total for opgaver relateret til administration |  |  |  | 277000 |  |  |  | 422500
| Total for opgaver relateret til administration |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## Data
Beregningsfanen - Må kun benyttes til udregninger. Må ikke ændres.
[5 empty] | Standard/egne nøgle tal |  | 0: standard
Nøgletal brugt i beregningen: | [5 empty] | 0 | 1: egne tal
| Timepriser |  | Medarbejder per rolle
| Projektleder | 570 | Administrator | 5
| IT-arkitekt | 570 | Brevdannende personale | 200
| Systemejer | 570 | Rolletildeling | 20
| AC/projektmedarbejder | 570
| Testmanager | 570 | Systemer
| Administrator | 570 | Modtagersystemer | 4
| Supporter | 570 | Afsender - obligatorisk | 4
| Leverandør | 1100 | Afsender - opmærkning | 4
| Support |  | Kontakthierarki
| Timeforbrug på DP-support årligt | 100 | Kontaktpunkter | 100
|  |  | Tilslut af Afsendersystemer | 0
|  |  | Tilslut af Modtagersystemer | 0
Dropdown box
Standard
Egne