## Slide 1: Drejebog til gevinstrealisering - inspiration til det praktiske arbejde med gevinster
Juni 2022

## Slide 2: Indhold
Emne | Side
Introduktion | 3*
Workshop: Potentialevurdering | 4
Workshop: Gevinstdiagram | 12
Workshop: Gevinstbeskrivelser | 20
Workshop: Implementeringsaktiviteter | 26
Arbejdsmøder: Gevinstrealiseringsskemaer | 31
Bilag 1: Skabeloner | 33
Bilag 2: Præsentationsmateriale til brug ved facilitering af workshops | 39
* Links er klikbare i diasvisning
Statens it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen version 1.1.1

## Slide 3: Introduktion
TRIN I GEVINSTREALISERINGSPROCESSEN
Da gevinstrealisering er en iterativ proces, kan de enkelte workshops med fordel afholdes flere gange i projektforløbet med henblik på at opdatere Projektgrundlaget og Business case-grundlaget.
Det er god praksis, at projektlederen får hjælp fra en facilitator til at planlægge og afholde de enkelte workshop. Det giver projektlederen mulighed for at være en aktiv del af workshoppen og kunne byde ind med input og perspektiver på lige vilkår med de andre workshopdeltagere.
Drejebogen omhandler gevinstrealisering på projektniveau. Gevinstrealisering på programniveau kræver skalering og tilpasning.
FORMÅL
Drejebogen har til formål at give projektlederen og facilitatorer af workshops i gevinstrealiseringsforløbet en konkret ‘hands-on’-guide til at arbejde med gevinster i statslige it-projekter.
Afholdelse af de beskrevne workshops og arbejdsmøder vil give projektet et solidt grundlag for at udarbejde de afsnit i Projektgrundlaget og Business case-grundlaget, der omhandler gevinstrealisering.
Hensigten er at give inspiration til planlægning og facilitering af workshops. Drejebogen er ikke en facitliste. Projektet kan vælge at køre flere eller færre workshops og må naturligvis også gerne definere egne dagsordener og fremgangsmåder.
INDHOLD
Drejebogen indeholder detaljerede beskrivelser af fire anbefalede workshops.
Potentialevurdering, der egner sig til en tidlig analyse af projektets gevinstpotentiale. Output er et overordnet gevinstdiagram, der viser sammenhæng mellem formål, gevinster og leverancer.
Gevinstdiagram, der resulterer i udarbejdelsen af et fuldt gevinstdiagram inkl. kompetencer og adfærd.
Gevinstbeskrivelser, der støtter en nærmere analyse af projektets gevinster.
Implementeringsaktiviteter, som resulterer i en beskrivelse af de nødvendige aktiviteter til at sikre en god organisatorisk implementering.
Formål og output fra workshop
Anbefalinger til deltagerkredsen
Forslag til program og tidsestimat for de enkelte programpunkter
Projektlederens rolle før, under og efter workshoppen
Forslag til drejebog med trinvis guide til facilitering af workshoppen
Standard præsentationsmateriale, som kan tilpasses

## Slide 4: Workshop Potentialevurdering
September 2018
Notes: DK Digitaliseringsstyrelsen forside

## Slide 5: Formål Workshop: Potentialevurdering
FORMÅL MED WORKSHOPPEN
At arbejde videre med idéoplæg med fokus på gevinstrealisering.
At identificere og overordnet vurdere potentialet ved de 1-4 styrende gevinster
At vurdere levedygtigheden af projektforslaget i lyset af de mulige gevinster
At synliggøre de vigtigste overordnede krav til løsningen og forudsætninger for, at projektet kan blive en succes
At danne grundlag for det overordnede gevinstdiagram til Projektgrundlaget
HVAD ER OUTPUTTET EFTER WORKSHOPPEN?
Der er skabt en fælles vurdering af potentielle overordnet værdi/gevinster
Der er skabt enighed om projektets formål
Projektets forventede gevinster er identificeret, og de styrende gevinster er udpeget
Projektets tekniske leverancer og forandringsleverancer er opstillet, og det er afklaret, om de er både nødvendige og tilstrækkelige for forandringen og gevinstrealiseringen
Indholdet til et overordnet gevinstdiagram er på plads
DELTAGERE
I idéfasen eller tidligt i analysefasen er det en mulighed at gennemføre en potentialevurderingsworkshop i stedet for en fuld gevinstdiagramworkshop. Her vil der være fokus på at vurdere projektets potentielle værdi i form af gevinster.
Ideelt set bør deltagere være både forretningsspecialister samt ledere fra projektorganisationen og basisorganisationen. Det er væsentligt, at alle tilstedeværende ledere har ”en aktie” i projektet. Det er særligt vigtigt, at modtagerorganisationen er repræsenteret enten ved direkte deltagelse eller repræsenteret af seniorbruger/gevinstejer.
Ved første workshop er det ideelt at invitere følgende personer:
Styregruppen (hvis en sådan er udpeget)
Seniorbruger/gevinstejer
Projektejer
Afdelingschef/kontorchef (især hvis projektet endnu ikke har en ejer/styregruppeformand)
Forretningsspecialister
Projektleder
Projektet kan vælge at undlade denne workshop og i stedet udarbejde et fuldt gevinstdiagram fra starten – se workshop om gevinstdiagram

## Slide 6
Projektlederens rolle og ansvar Workshop: Potentialevurdering
FØR WORKSHOP
UNDER WORKSHOP
EFTER WORKSHOP
Bruge input på workshoppen til at udfylde relevante afsnit i Projektgrundlaget
Sikre deltagernes accept/input af især formålsbeskrivelse
Tegne et overordnet gevinstdiagram op
Udarbejde første bud på gevinstoversigten og få deltagernes accept/input
Indhente foreløbige estimater af gevinstpotentiale
Sørge for, at der bliver afholdt en ny gevinstkortworkshop i projektets analysefase for at bibeholde gevinstfokus i projektet og sikre fokus på de nødvendige kompetencer og adfærd
Opdatere gevinstkortet, efterhånden som scope og ambitionsniveau ændres eller skærpes i projektperioden, og sikre styregruppens accept
  ANSVAR FOR AT…
Identificere deltagere og sende invitationer ud
Planlægge og designe workshoppen, evt. i samarbejde med en facilitator
Evt. finde en facilitator til at facilitere workshoppen
Sørge for alle de praktiske detaljer inkl. booking af mødelokale, forplejning, print af materiale
  ANSVAR FOR AT…
Bidrage til workshoppen på lige vilkår med de andre workshopdeltagere (hvis workshop bliver faciliteret af en facilitator)
Facilitere workshoppen med fokus på at skabe en god proces for arbejdet og skabe engagement og energi (hvis projektlederen er facilitator)
  ANSVAR FOR AT…

## Slide 7: Forslag til program Workshop: Potentialevurdering
TID | PROGRAMPUNKT
10 min. | Velkomst og formål med workshoppen
10 min. | Kort intro til ideen bag projektet
30 min. | Situationen i dag – input til de overordnede formål med projektet
30 min. | Fremtidsscenarie – input til de overordnede formål med projektet
10 min. | Pause
30 min. | De vigtigste formål med projektet
30 min. | De styrende gevinster
30 min. | Frokost
45 min. | Vurdering og beskrivelse af gevinster
30 min. | Hovedleverancer i projektet – de nye kapabiliteter i organisationen
15 min. | Opsamling og afrunding
TIPS OG TRICKS
I idéfasen er det muligt at gennemføre en potentialevurderingsworkshop fremfor for en gevinstdiagramworkshop. Forskellen består i, at potentialevurderingen identificerer formål, gevinster og leverancer, hvorimod gevinstdiagram- workshoppen også identificerer ny adfærd og nye kompetencer.
For projekter der skal risikovurderes af It-rådet er det et krav, at der i Idéfasen eller tidligt i analysefasen indgår et overordnet gevinstdiagram i projektgrundlaget. Dette diagram vil være resultatet af en potentialevurderingsworkshop.
Tilpas programmet til den tid, der er til rådighed.
Indlæg pauser med passende mellemrum, fx ca. hver time.
  Ovenstående forslag til program varer 4 timer og 30 minutter i alt. For eksempel fra kl. 9.00 til 13.30.

## Slide 8: Proces for potentialevurdering Workshop: Potentialevurdering
Hvad er udfordringerne, som er baggrunden for at projektet igangsættes?
PROJEKT PROBLEMET/BAGGRUND
Hvad skal projektet levere for at løse problemerne og kunne realisere gevinsterne?
PROJEKTETS LEVERANCER
Hvad er projektets formål (max. 3):
PROJEKTETS FORMÅL
Hvordan arbejdes der, når projektet er gennemført og implementeret i organisationen med succes?
PROJEKTET GØR DENNE FREMTID MULIG
Hvilke gevinster kan organisationen opnå ved at løse problemerne og opnå fremtiden?
PROJEKTETS GEVINSTER
  1
  5
  4
  3
  2
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……..
……….
…….
……
………
……..
……….
…….
……
………
……
……
Der er fem trin i en vurdering af projektets potentielle værdi i form af de styrende gevinster, som skal være styrende for projektets scope, planlægning og styring (de styrende gevinster). Rækkefølgen i de fem trin er illustreret ved nummeringen nedenfor. Baseret på resultatet af drøftelserne i trin 1 (projekt problemet/baggrund), trin 2 (fremtidsbilledet) og trin 3 (projektets overordnet formål), udfyldes formålsafsnit i projektgrundlaget og der tegnes et overordnet gevinstdiagram, hvor formål, gevinster og leverancer indgår.

## Slide 9: Forslag til drejebog Workshop: Potentialevurdering
TID | PROGRAMPUNKT | FORMÅL MED PROGRAMPUNKT | FACILITERING
10 min. | Velkomst og formål | At skabe klarhed om, hvad der skal ske og hvem, der deltager | Velkommen til alle og præsentation af deltagere Gennemgang af formål med workshoppen og program
10 min. | Kort intro til ideerne bag projektet | At rammesætte projektet og give status på den indledende proces | Præsentation af de indledende tanker om projektet, gerne ved styregruppeformand
30 min. | De overordnede formål med projektet - Situationen i dag | At opnå enighed om projektets overordnede formål og den forandring, som projektet forventes at skabe. | Introduktion af formål med at lave en formålsanalyse Formålsanalysen gribes an ved først at se på situationen i dag Øvelse: Situationen i dag - Hvilke problemstillinger skal adresseres? Individuelt: Skriv på papkort (samme farve), hvordan situationen er i dag. Papkort placeres på væg/whiteboard Fælles gennemgang Eventuel prioritering
30 min. | De overordnede formål med projektet (fortsat) - Fremtidsscenarie | At opnå enighed om projektets overordnede formål og den forandring, som projektet forventes at skabe. | Øvelse: Fremtidsscenarie – Hvordan ser det positive fremtidsbillede ud efter projektets succes? Individuelt: Skriv på papkort (ny farve), hvordan situationen kunne se ud, efter problemstillingerne nævnt i ”situationen i dag” er imødekommet Papkort placeres på væg/whiteboard Fælles gennemgang Eventuel prioritering
10 min. | Pause |  | 
Side 1/3

## Slide 10: Forslag til drejebog Workshop: Potentialevurdering
TID | PROGRAMPUNKT | FORMÅL MED PROGRAMPUNKT | FACILITERING
30 min. | De vigtigste formål for projektet | At opnå enighed om projektets overordnede formål og den forandring, som projektet forventes at skabe. | Øvelse: Hvilke formål ser I som de vigtigste for projektet? Bed nu deltagerne om at sammenligne den nuværende med den ønskede situationen og derefter beskrive de formål, der er med projektet. Et godt formål beskriver slutmålet og er formuleret på en måde, så man kan ane de gevinster, der skal realiseres. Individuelt: Skriv formål på papkort Papkort placeres på væg/whiteboard Fælles gennemgang Prioritering og evt. omformulering så der er helst kun ét og max tre overordnede formål for projektet Det/de vigtigste formål placeres under den sidste kolonne i gevinstkortet
30 min. | De styrende gevinster | At identificere hvilke gevinster organisationen kan opnå ved at løse problemerne og opnå fremtiden - og skabe en klar sammenhæng til formål Herunder også at identificere, hvilke gevinster, der skal være styrende for projektet | Introduktion af formål med øvelsen Kort beskrivelse af gevinsttyper i statens it-projektmodel Overordnet drøftelse af hvilke typer af gevinster, som projektet forventer (fx økonomiske eller ikke-økonomiske) for at spore deltagerne ind på, hvilke tanker de skal gøre sig,og skabe en fælles referenceramme for brainstorm. Giv eksempler på, hvordan gevinster kan formuleres (husk både økonomiske og ikke-økonomiske gevinster) Øvelse: Identificering af gevinster Individuel ‘brainstorm’ på mulige gevinster Papkort placeres på væggen til venstre for formåls-papkortene; dubletter fjernes; gevinsterne grupperes i (i) økonomiske gevinster og (ii) ikke-økonomiske gevinster Sammenhænge mellem gevinsterne og formålene markeres Deltagerne prioriterer/udvælger projektets styrende gevinster Drøft kort, hvor gevinsterne skal realiseres: i myndigheden, i samfundet, i eksterne organisationer
30 min. | Frokost |  | 
45 min. | Vurdering og beskrivelse af gevinster | At vurdere og beskrive de styrende gevinster | Plenumdrøftelse: Hvordan vil vi beskrive de styrende gevinster? Enkeltvis gennemgang og drøftelse af de styrende gevinster. Dokumentation på flip eller whiteboard Hvad går gevinsten ud på? (kort beskrivelse) Hvilken type gevinst (økonomiske eller ikke-økonomisk)? Hvem kan muligvis være ansvarlig for at sikre realisering af gevinsten? (potentiel gevinstejer) Hvor stort er potentialet ved gevinsten? Eller hvordan vil vi kunne beregne potentiale?
Side 2/3

## Slide 11: Forslag til drejebog Workshop: Potentialevurdering
TID | PROGRAMPUNKT | FORMÅL | FACILITERING
30 min. | Hovedleverancer i projektet – de nye kapabiliteter i organisationen | At identificere hovedleverancerne i projektet og sikre, at de er dækkende ift. at kunne udvikle de nye kompetencer og adfærd og realisere gevinsterne | Introduktion af formål med øvelsen Giv eksempler på, hvordan ”leverancer” kan formuleres (husk både tekniske leverancer og forandringsleverancer) Øvelse: Identificering af leverancer Giv deltagerne 10 min til at diskutere i mindre grupper, hvilke hovedleverancer der skal til for at realisere gevinsterne i projektet – både tekniske leverancer og forandringsleverancer. Skriv på papkort Fælles drøftelse af de identificerede leverancer med opsamling på væg. Grupperne byder ind og dubletter sorteres fra. Er der væsentlige hovedleverancer, der udestår, for at vi kan realisere gevinsterne? Er der hovedleverancer, der ikke er forudsætninger for realisering af gevinster?
30 min. | Opsamling og afrunding | At samle op på arbejdet i dag og skabe klarhed om de næste skridt i gevinstarbejdet | Workshoplederen samler op på det samlede billede. Deltagerne tilkendegiver, om de er enige/kan bakke op om resultatet.
Side 3/3

## Slide 12: Workshop Gevinstdiagram
September 2018
Notes: DK Digitaliseringsstyrelsen forside

## Slide 13: Formål Workshop: Gevinstdiagram
FORMÅL MED WORKSHOPPEN
At opnå enighed om projektets overordnede formål og den forandring, som projektet skal skabe
At udarbejde første bud på projektets samlede gevinstdiagram, som indgår i Gevinstrealiseringsplanen i Business case grundlaget
At få et fælles billede af de styrende gevinster for myndighedens/projektets interessenter
At få et fælles billede af forandringsprocessen, som projektet skal levere for at realisere gevinsterne
HVAD ER OUTPUTTET EFTER WORKSHOPPEN?
Der er skabt (indledningsvis) enighed om projektets formål
Projektets forventede gevinster er fastlagt, og de styrende gevinster er udpeget
De nødvendige adfærdsændringer, der skal til for, at gevinsterne kan realiseres i myndigheden og hos interessenterne, er afklaret
De nye kompetencer, der går forud og er forudsætning for adfærdsændringerne, er afklaret
Projektets tekniske leverancer og forandringsleverancer er opstillet, og det er afklaret, om de er både nødvendige og tilstrækkelige for forandringen og gevinstrealiseringen
DELTAGERE
Der vil ofte være flere gevinstdiagram-workshops i projektet. I den første workshop enten i projektets idéfase eller tidligt i analysefasen bør alle deltagere være på ledelsesniveau enten fra projekt-organisationen eller basisorganisationen. Det er dog væsentligt, at alle tilstedeværende ledere har ”en aktie” i projektet. Det er særligt vigtigt, at modtagerorganisationen er repræsenteret enten ved direkte deltagelse eller repræsenteret af seniorbruger/gevinstejer.
Det er vigtigt, at repræsentanter fra de medarbejdergrupper, der bliver berørt af projektet, bliver involveret i workshops.
Ved første workshop er det ideelt at invitere følgende personer:
Styregruppen (hvis en sådan er udpeget endnu)
Seniorbruger/gevinstejer
Projektejer
Afdelingschef/kontorchef (især hvis projektet endnu ikke har en ejer/styregruppeformand)
Medarbejdere fra modtagerorganisationen
Forretningsspecialister
Projektleder
Hvis projektet har gennemført en potentialevurdering, kan vurderes om denne workshop bør tilpasses. F.eks. hvis formålet er endeligt besluttet.

## Slide 14
Projektlederens rolle og ansvar Workshop: Gevinstdiagram
FØR WORKSHOP
UNDER WORKSHOP
EFTER WORKSHOP
Bruge input på workshoppen til at udfylde relevante afsnit i Projektgrundlaget
Sikre deltagernes accept/input af især formålsbeskrivelse
Tegne et gevinstdiagram op fx i Visio eller Power point
Udarbejde første bud på gevinstoversigten og få deltagernes accept/input
Indhente foreløbige estimater af gevinstpotentiale
Sørge for, at der bliver afholdt en ny gevinstkortworkshop i projektets analysefase for at bibeholde gevinstfokus i projektet
Opdatere gevinstkortet, efterhånden som scope og ambitionsniveau ændres eller skærpes i projektperioden, og sikre styregruppens accept
  ANSVAR FOR AT…
Identificere deltagere i samarbejde med styregruppen og sende invitationer ud
Sikre opbakning til gevinstarbejdet i organisationen
Planlægge og designe workshoppen, evt. i samarbejde med en facilitator
Evt. finde en facilitator til at facilitere workshoppen
Sørge for alle de praktiske detaljer inkl. booking af mødelokale, forplejning, print af materiale
  ANSVAR FOR AT…
Bidrage til workshoppen på lige vilkår med de andre workshopdeltagere (hvis workshop bliver faciliteret af en facilitator)
Facilitere workshoppen med fokus på at skabe en god proces for arbejdet og skabe engagement og energi (hvis projektlederen er facilitator)
  ANSVAR FOR AT…

## Slide 15: Forslag til program Workshop: Gevinstdiagram
TID | PROGRAMPUNKT
10 min. | Velkomst
10 min. | Workshoppens formål
10 min. | Kort intro til ideen bag projektet/Præsentation af projekt og status
30 min. | Situationen i dag – input til de overordnede formål med projektet
30 min. | Fremtidsscenarie – input til de overordnede formål med projektet
15 min. | Pause
30 min. | De vigtigste formål med projektet
30 min. | Projektets gevinster
45 min. | Frokost
30 min. | Ny adfærd i organisationen
30 min. | Nye kompetencer i organisationen
30 min. | Pause
30 min. | Hovedleverancer i projektet – de nye kapabiliteter i organisationen
30 min. | Opsamling og afrunding
TIPS OG TRICKS
Hvis denne workshop gennemføres uden en forudgående potentialevurdering er det en mulighed at reducere gevinstdiagrammet til det overordnede gevinstdiagram, der er påkrævet i Projektgrundlaget. Workshoppen giver jer en forståelse for hvilken ny adfærd og nye kompetencer, der er nødvendig, men de to aspekter inkluderes ikke i projektgrundlaget.
Tilpas agendaen efter den tid, som du har til rådighed.
Indlæg pauser med passende mellemrum, fx ca. hver time.
Hvis projektets formål allerede er godkendt af styregruppe/projektejer, kan projektlederen vælge IKKE at åbne op for ændringer af formål.
Det er en mulighed at lave formålsanalysen på en separat workshop. Det giver mulighed for at facilitere en mere dybdegående drøftelse af formål og sikre opbakning i organisationen inden udarbejdelse af et gevinstdiagram.
  Ovenstående forslag til program varer seks timer i alt. For eksempel fra kl. 9.00 til 15.00.

## Slide 16: Forslag til drejebog Workshop: Gevinstdiagram
TID | PROGRAMPUNKT | FORMÅL MED PROGRAMPUNKT | FACILITERING
10 min. | Velkomst | At skabe klarhed om, hvad der skal ske og hvem, der deltager | Velkommen til alle og præsentation af deltagere Gennemgang af program
10 min. | Workshoppens formål | At skabe en fælles forståelse af formål med workshop | Gennemgang af formål Forklar sammenhæng mellem formål, gevinster, adfærd, kompetencer og leverancer og den tilsvarende logik bag strukturen i et gevinstkort Væg eller whiteboard er forberedt med kolonner til de fem elementer i gevinstkortet
10 min. | Kort intro til ideerne bag projektet | At rammesætte projektet og give status på den indledende proces | Præsentation af de indledende tanker om projektet, gerne ved styregruppeformand Kort status på projektet og arbejdet med gevinstrealisering
30 min. | De overordnede formål med projektet - Situationen i dag | At opnå enighed om projektets overordnede formål og den forandring, som projektet forventes at skabe. | Introduktion af formål med at lave en formålsanalyse Formålsanalysen gribes an ved først at se på situationen i dag Øvelse: Situationen i dag - Hvilke problemstillinger skal adresseres? Individuelt: Skriv på papkort (samme farve), hvordan situationen er i dag. Papkort placeres på væg/whiteboard Fælles gennemgang Eventuel prioritering
30 min. | De overordnede formål med projektet (fortsat) - Fremtidsscenarie | At opnå enighed om projektets overordnede formål og den forandring, som projektet forventes at skabe. | Øvelse: Fremtidsscenarie – Hvordan ser det positive fremtidsbillede ud efter projektets succes? Individuelt: Skriv på papkort (ny farve), hvordan situationen kunne se ud, efter problemstillingerne nævnt i ”situationen i dag” er imødekommet Papkort placeres på væg/whiteboard Fælles gennemgang Eventuel prioritering
15 min. | Pause |  | 
Side 1/3

## Slide 17: Forslag til drejebog Workshop: Gevinstdiagram
TID | PROGRAMPUNKT | FORMÅL MED PROGRAMPUNKT | FACILITERING
30 min. | De overordnede formål med projektet (fortsat) - De vigtigste formål for projektet | At opnå enighed om projektets overordnede formål og den forandring, som projektet forventes at skabe. | Øvelse: Hvilke formål ser I som de vigtigste for projektet? Bed nu deltagerne om at sammenligne den nuværende med den ønskede situationen og derefter beskrive de formål, der er med projektet. Et godt formål beskriver slutmålet og er formuleret på en måde, så man kan ane de gevinster, der skal realiseres. Individuelt: Skriv formål på papkort Papkort placeres på væg/whiteboard Fælles gennemgang Prioritering og evt. omformulering så der er helst kun ét og max tre overordnede formål for projektet Det/de vigtigste formål placeres under den sidste kolonne i gevinstkortet
45 min. | Gevinster i projektet | At identificere projektets mulige gevinster og udvælge de gevinster, der skal være styrende for projektets scope, planlægning og styring samt skabe en klar sammenhæng til formål | Introduktion af formål med øvelsen Kort beskrivelse af gevinsttyper i statens it-projektmodel Overordnet drøftelse af hvilke typer af gevinster, som projektet forventer (fx økonomiske eller ikke-økonomiske) for at spore deltagerne ind på, hvilke tanker de skal gøre sig,og skabe en fælles referenceramme, når der brainstormes. Giv eksempler på, hvordan gevinster kan formuleres (husk både økonomiske gevinster og ikke-økonomiske gevinster) Øvelse: Identificering af gevinster Individuel ‘brainstorm’ på mulige gevinster Papkort placeres på væggen til venstre for formåls-papkortene; dubletter fjernes; gevinsterne grupperes i (i) økonomiske gevinster og (ii) ikke-økonomiske gevinster Sammenhænge mellem gevinsterne og formålene markeres Deltagerne prioriterer/udvælger projektets styrende gevinster Drøft kort, hvor gevinsterne skal realiseres: i myndigheden, i samfundet, i eksterne organisationer
45 min. | Frokost |  | 
30 min. | Ny adfærd i organisationen | At identificere hvilken ny adfærd, der er nødvendig for at kunne realisere projektets styrende gevinster | Introduktion af formål med øvelse Giv eksempler på, hvordan ”ny adfærd” kan formuleres Øvelse: Identificering af ny adfærd I grupper af to: Identificering af nødvendig ”ny adfærd” til at realisere projektets vigtige gevinster og noteres på papkort
Side 2/3

## Slide 18: Forslag til drejebog Workshop: Gevinstdiagram
TID | PROGRAMPUNKT | FORMÅL | FACILITERING
 | Ny adfærd i organisationen (fortsat) |  | Præsentation i plenum, papkort (orange) sættes på væggen til venstre for gevinsterne, dubletter sorteres fra, sammenhæng til gevinster markeres Prioritering: Hvilken ny adfærd er væsentlig for realisering af gevinster? Eventuelt: Fælles vurdering af omfattede bruger- eller medarbejdergrupper, der skal ændre adfærd. Hvor mange? Hvor stor/problematisk er ændringen for dem?
30 min. | Nye kompetencer i organisationer | At identificere de nødvendige ”nye kompetencer” til at understøtte udvikling af ny adfærd | Introduktion af formål med øvelsen Giv eksempler på, hvordan ”nye kompetencer ” kan formuleres. Brug grå papkort eller post-its. Placer dem til venstre for papkort med ny adfærd. Øvelse: Identificering af nye kompetencer Opdel deltagerne i grupper af to og lad dem identificere de nødvendige ”nye kompetencer” til at understøtte udvikling af ny adfærd. Grupperne præsenterer i plenum, sætter papkort på væggen og markerer sammenhænge til gevinsterne Fælles drøftelse af de identificerede nye kompetencer
15 min. | Pause |  | 
30 min. | Hovedleverancer i projektet – de nye kapabiliteter i organisationen | At identificere hovedleverancerne i projektet og sikre, at de er dækkende ift. at kunne udvikle de nye kompetencer og adfærd og realisere gevinsterne | Introduktion af formål med øvelsen Giv eksempler på, hvordan ”leverancer” kan formuleres (husk både tekniske leverancer og forandringsleverancer) Øvelse: Identificering af leverancer Giv deltagerne 10 min til at diskutere i mindre grupper, hvilke hovedleverancer der er i projektet – både tekniske leverancer og forandringsleverancer. Skriv på papkort Fælles drøftelse af de identificerede leverancer med opsamling på væg. Grupperne byder ind og dubletter sorteres fra. Er der væsentlige tekniske leverancer og forandringsleverancer, der udestår, for at vi kan skabe nye kompetencer og nyt adfærd i organisationen?
30 min. | Opsamling og afrunding | At samle op på arbejdet i dag og skabe klarhed om de næste skridt i gevinstarbejdet | Workshoplederen samler op på det samlede billede. Deltagerne tilkendegiver, om de er enige/kan bakke op om resultatet.
Side 3/3

## Slide 19: Workshop Gevinstbeskrivelser
September 2018

## Slide 20: Formål Workshop: Gevinstbeskrivelser
FORMÅL MED WORKSHOPPEN
At projektet bliver skarp på de styrende gevinster, som skal skabe værdien af projektet
At seniorbruger/gevinstejer og eventuelle lokale gevinstejere formulerer de detaljerede beskrivelser af projektets styrende gevinster
At få vurderet og dokumenteret potentialet i gevinsterne
At identificere tidlige indikatorer for gevinsterne
Skabe grundlag for gevinstrealiseringsplanen
HVAD ER OUTPUTTET EFTER WORKSHOPPEN?
Beskrivelser af projektets styrende gevinster herunder:
Vurdering af gevinsternes potentiale, beskrivelse af faktorerne i estimaterne og angivelse af datakilderne til potentialevurderingerne
Identificering af eventuelle lokale gevinstejere og berørte organisationer
Identificering af tidlige indikatorer for projektets gevinster
Beskrivelse af risici for gevinsterne
DELTAGERE
Gevinstbeskrivelser udarbejdes i en mindre kreds:
Overordnet gevinstejere (der sidder i styregruppen)
Lokale gevinstejere
Projektleder
Gevinstejeren kan eventuelt vælge at invitere forretningsspecialister fra modtagerorganisationen med til workshoppen.

## Slide 21
Projektlederens rolle og ansvar Workshop: Gevinstbeskrivelser
FØR WORKSHOP
UNDER WORKSHOP
EFTER WORKSHOP
Bruge input på workshoppen til at udfylde relevante afsnit i Business case grundlaget samt til at fastslå ejerskab for gevinsterne
Sikre deltagernes accept/input
Udfylde gevinstbeskrivelserne og sikre ensartet niveau på tværs
Indhente foreløbige estimater af gevinstpotentiale og tidlige indikatorer
Sørge for, at gevinstbeskrivelserne bliver genbesøgt og opdateret efter behov
Opdatere gevinstkortet, med ny viden på baggrund af det detaljerede gevinstarbejde
  ANSVAR FOR AT…
Identificere deltagere i samarbejde med styregruppen og sende invitationer ud
Planlægge og designe workshoppen, evt. i samarbejde med en facilitator
Evt. finde en facilitator til at facilitere workshoppen
Sørge for alle de praktiske detaljer inkl. booking af mødelokale, forplejning, print af materiale
  ANSVAR FOR AT…
Bidrage til workshoppen på lige vilkår med de andre workshopdeltagere (hvis workshop bliver faciliteret af en facilitator)
Facilitere workshoppen med fokus på at skabe en god proces for arbejdet og skabe engagement og energi (hvis projektlederen er facilitator)
  ANSVAR FOR AT…

## Slide 22: Forslag til program Workshop: Gevinstbeskrivelser
TID | PROGRAMPUNKT
10 min. | Velkomst
10 min. | Formålet med dagen og rollen som gevinstejer
20 min. | Kort gennemgang af gevinstkort og gevinstoversigt
10 min. | Pause
60 min. | Øvelse: Gevinstrunde 1
10 min. | Pause
45 min. | Øvelse: Gevinstrunde 2
45 min. | Frokost
45 min. | Øvelse: Gevinstrunde 3
15 min. | Opsamling og afrunding
TIPS OG TRICKS
Når der er flere gevinstejere – både en overordnet gevinstejer og lokale gevinstejere - og mange gevinster, vil det give god mening at afholde sessionen som en workshop.
Hvis der derimod kun er én gevinstejer, så anbefales det, at workshoppen blot er et arbejdsmøde mellem fx projektleder og gevinstejer, som sammen udarbejder gevinstbeskrivelsen. Eventuelt kan der på forhånd udarbejdes et udkast, som så gøres færdigt på mødet.
Tilpas agendaen til den tid, du har til rådighed.
Indlæg pauser med passende mellemrum, fx ca. hver time.
  Ovenstående forslag til program varer 4,5 timer i alt. For eksempel fra kl. 9.00 til 13.30.

## Slide 23
Projektlederens rolle og ansvar Workshop: Gevinstbeskrivelser
FØR WORKSHOP
UNDER WORKSHOP
EFTER WORKSHOP
Bruge inputtet på workshoppen til at udfylde gevinstbeskrivelses-dokumentet
Sikre deltagernes accept af/input til indholdet i gevinstbeskrivelserne
Opdatere gevinstdiagrammet efter behov
  ANSVAR FOR AT…
Identificere deltagere og sende invitationer ud
Planlægge og designe workshoppen – evt. i samarbejde med en facilitator
Finde en facilitator til at facilitere workshoppen
Sørge for alle de praktiske detaljer inkl. booking af mødelokale, forplejning, print af materiale
  ANSVAR FOR AT…
Bidrage til workshoppen på lige vilkår med de andre workshop-deltagere (hvis workshop bliver faciliteret af en facilitator)
Facilitere workshoppen med fokus på at skabe en god proces for arbejdet og skabe engagement og god energi (hvis projektlederen er facilitator)
  ANSVAR FOR AT…

## Slide 24: Forslag til drejebog Workshop: Gevinstbeskrivelser
TID | PROGRAMPUNKT | FORMÅL MED PROGRAMPUNKT | FACILITERING
10 min. | Velkomst | At skabe klarhed om, hvad der skal ske og hvem, der deltager | Velkommen til alle og præsentation af deltagere Gennemgang af program
10 min. | Formålet med dagen og rollen som gevinstejer | At skabe en fælles forståelse af formål med workshop og rollen som gevinstejer | Gennemgang af formål med dagen Kort oprids af status på gevinstarbejdet Forklar hvad rollen som gevinstejer indebærer
20 min. | Kort gennemgang af gevinstdiagram og gevinstoversigt | At sikre et fælles udgangspunkt for workshoppen | Præsenter gevinstdiagrammet. Fremhæv evt. nogle af de drøftelser, deltagerne havde på gevinstdiagram-workshoppen, som er væsentlige for udarbejdelse af gevinstbeskrivelserne Præsenter gevinstoversigten Forklar formålet med tidlige indikatorer for gevinsterne og gevinstpotentialet
10 min. | Pause |  | 
60 min. | Gevinstbeskrivelser - runde 1 | At udarbejde et udkast til de enkelte gevinstbeskrivelser og afklare, hvad der skal til for at de kan færdiggøres | Der gives et eksempel på en gevinstbeskrivelse af en af projektets gevinster. Hav et på forhånd forberedt eksempel på en gevinstbeskrivelse til fremvisning. Øvelse: Beskrivelse af gevinster Deltagerne arbejder enkeltvis eller i grupper på deres gevinstbeskrivelser Facilitatoren går rundt mellem deltagerne, svarer på spørgsmål og hjælper til Når tiden er gået, gøres der status på hver gevinstbeskrivelse: (i) færdiggørelsesgrad; og (ii) eventuelt hjemmearbejde for gevinstejer eller projektleder for at gøre beskrivelsen færdig
15 min. | Pause |  | 
50 min. | Gevinstbeskrivelser -runde 2 | At udarbejde et udkast til de enkelte gevinstbeskrivelser og afklare, hvad der skal til for at de kan færdiggøres | Øvelse: Beskrivelse af gevinster Deltagerne arbejder enkeltvis eller i grupper på deres gevinstbeskrivelser Facilitatoren går rundt mellem deltagerne, svarer på spørgsmål og hjælper til Når tiden er gået, gøres der status på hver gevinstbeskrivelse: (i) færdiggørelsesgrad; og (ii) eventuelt hjemmearbejde for gevinstejer eller projektleder for at gøre beskrivelsen færdig
Side 1/2

## Slide 25: Drejebog Workshop: Gevinstbeskrivelser
TID | PROGRAMPUNKT | FORMÅL MED PROGRAMPUNKT | FACILITERING
45 min. | Gevinstbeskrivelser – runde 3 | At udarbejde et udkast til de enkelte gevinstbeskrivelser og afklare, hvad der skal til for at de kan færdiggøres | Øvelse: Beskrivelse af gevinster Deltagerne arbejder enkeltvis eller i grupper på deres gevinstbeskrivelser Facilitatoren går rundt mellem deltagerne, svarer på spørgsmål og hjælper til Når tiden er gået, gøres der status på hver gevinstbeskrivelse: (i) færdiggørelsesgrad; og (ii) eventuelt hjemmearbejde for gevinstejer eller projektleder for at gøre beskrivelsen færdig
15 min. | Opsamling og afrunding | At samle op på arbejdet i dag og skabe klarhed om de næste skridt i gevinstarbejdet | Saml op på det gennemførte arbejde og synliggør det arbejde, som udestår. Husk at lave aftaler med gevinstejere om udestående arbejde. Fortæl hvordan der skal arbejdes videre med workshoppens output samt om deltagerne bliver indkaldt til flere workshops.
Side 2/2

## Slide 26: Workshop Implementeringsaktiviteter
September 2018

## Slide 27: Formål Workshop: Implementeringsaktiviteter
FORMÅL MED WORKSHOPPEN
At sikre at modtagerorganisationen har de optimale muligheder for at realisere de ønskede gevinster, ved at:
  Tydeliggøre projektet og modtagerorganisationens fælles ansvar for organisatorisk implementering og ibrugtagning af projektets løsninger
  Klargøre snittet imellem de implementeringsaktiviteter, der gennemføres som en del af projektet og med projektressourcer og de aktiviteter, som modtagerorganisationen skal stå for
  Formulere effektive og forpligtende implementeringsaktiviteter i modtagerorganisationen
HVAD ER OUTPUTTET EFTER WORKSHOPPEN?
En beskrivelse af og beslutning om implementeringsaktiviteter efter projektets afslutning:
  Fælles overblik over projektets implementeringsplan
  Drøftelse af behovene for yderligere understøttende implementeringsaktiviteter i modtagerorganisationen
  Beskrivelse af implementeringsaktiviteter efter projektafslutning
DELTAGERE
Deltagere til workshoppen:
Seniorbruger/gevinstejer
Lokale gevinstejere
Relevante ledere fra modtagerorganisationer (Kontorchef/Afdelingsleder/teamkoordinator mv.)
Evt. forretningsspecialister i modtagerorganisationen
Projektleder

## Slide 28: Forslag til program Workshop: Implementeringsaktiviteter
TID | PROGRAMPUNKT
10 min. | Velkomst
10 min. | Formålet med dagen
15 min. | Kort gennemgang af projektets gevinstdiagram
25 min. | Fælles gennemgang af projektets implementeringsplan
15 min. | Pause
20 min. | Vurdering; udfordringsniveau i berørte organisationer
35 min. | Mulige implementeringsaktiviteter
15 min. | Pause
30 min. | Prioritering og udvælgelse af implementeringsaktiviteter
15 min. | Afrunding og aftale om næste skridt
TIPS OG TRICKS
Tænk over, hvor mange forskellige organisationer eller områder/enheder, som bliver omfattet af implementeringsaktiviteter
Tænk over, hvilket arbejde, der udføres som en del af projektet og hvad modtagerorganisationen selv skal stå for
Hvis der er tale om mange selvstændige dele af organisationen kan det give god mening at lave selvstændige workshops med lederne i hver del af organisationen for sig (f.eks. for hver lokation eller forretningsområde)
Gevinstejere bør altid deltage i dette arbejde for at sikre, at aktiviteterne støtter gevinstrealiseringen
Tilpas agendaen til den tid, du har til rådighed
Indlæg pauser med passende mellemrum, fx ca. hver time
  Ovenstående forslag til program varer 3 timer i alt. For eksempel fra kl. 9.00 til 12.00.

## Slide 29: Forslag til drejebog Workshop: Implementeringsaktiviteter
TID | PROGRAMPUNKT | FORMÅL MED PROGRAMPUNKT | FACILITERING
10 min. | Velkomst | At skabe klarhed om,hvad der skal ske og hvem, der deltager | Velkommen til alle og præsentation af deltagere Gennemgang af program
10 min. | Formålet med dagen | At skabe en fælles forståelse af formål med workshop | Gennemgang af formål med dagen Kort oprids af status på gevinstarbejdet Forklar sammenhængen mellem implementeringsaktiviteter og gevinstrealisering
15 min. | Kort gennemgang af projektets gevinstdiagram | At rammesætte projektet og give status på den indledende proces | Gennemgang af gevinstdiagram Spørgsmål og refleksioner
25 min. | Fælles gennemgang af projektets implementeringsplan | At skabe en fælles forståelse for projektets implementeringsplan | Gennemgå projektplanen og fremhæv, hvornår leverancerne skal tages i brug og hvilke implementeringsaktiviteter, der udføres som en del af projektet.
15 min. | Pause |  | 
20 min. | Vurdering af udfordringsniveau i berørte organisationer | At opnå enighed om projektets overordnede formål og den forandring, som projektet forventes at skabe. | Øvelse: Udfordringsvurdering Liste med modtagerorganisationer eller berørte brugergrupper mv. udarbejdes For hver enhed på listen giver deltagerne deres vurdering af, hvor stor forandringsudfordringen er, efter projektets implementeringsplan er gennemført. Dvs. hvor stor er opgaven for forretningen efter projektafslutningen?
35 min. | Mulige implementerings-aktiviteter | At skabe ideer til implementeringsaktiviteter | Øvelse 2: Brainstorm implementeringsaktiviteter Med udgangspunkt i udfordringsvurderingen brainstormer deltagerne enkeltvis eller i mindre grupper på implementeringstiltag (skrives på papkort) Der præsenteres i plenum,og papkortene med implementeringsaktiviteter hænges op på de relevante enheder
Side 1/3

## Slide 30: Forslag til drejebog Workshop: Implementeringsaktiviteter
TID | PROGRAMPUNKT | FORMÅL MED PROGRAMPUNKT | FACILITERING
15 min. | Pause |  | 
30 min. | Prioritering og udvælgelse af implementeringsaktiviteter | At prioritere implementeringsaktiviteter | Øvelse: Prioritering og udvælgelse af implementeringsaktiviteter Hver implementeringsaktivitet vurderes på parametrene: påkrævet indsats/omkostning og effekt De mest fordelagtige implementeringsaktiviteter udvælges for hver gevinst/enhed Den berørte gevinstejer vurderer, om det er tilstrækkeligt til at overkomme udfordringer og sikre gevinstrealiseringen
15 min. | Afrunding og næste skridt | At samle op på arbejdet i dag og skabe klarhed om de næste skridt i implementeringsarbejdet | Saml op på det gennemførte arbejde og synliggør det arbejde, som udestår. Husk at lave aftaler om udestående arbejde. Forklar hvordan der skal arbejdes videre med workshoppens output, og om deltagerne bliver indkaldt til flere workshops.
Side 1/3

## Slide 31: Arbejdsmøder Gevinstrealiseringsskemaer
September 2018

## Slide 32: Formål Arbejdsmøder: Gevinstrealiseringsskemaer
FORMÅL MED ARBEJDSMØDER
At projekt og modtagerorganisationer er 100 pct. enige om opfølgning på gevinstrealisering både i projektperioden og særligt i realiseringsperioden
At formulere målepunkter for projektets styrende gevinster og gevinsternes tidlige indikatorer
At aftale målemetode og måleansvarlige
At fastlægge datoer for målinger
HVAD ER OUTPUTTET EFTER ARBEJDSMØDERNE?
Et gevinstrealiseringsskema for hver af de styrende gevinster, der definerer hvordan en gevinst og de tidlige indikatorer for gevinsten i form af ny adfærd og nye kompetencer skal måles, og hvornår de skal måles.
DELTAGERE
Arbejdet med gevinstrealiseringsskemaer kræver et stort detailniveau og muligvis inddragelse af en række personer i organisationen. Det anbefales derfor ikke, at der afholdes store workshops med bred deltagelse. Derimod anbefales det, at projektlederen driver arbejdet i fællesskab med de enkelte gevinstejere og inddrager andre relevante personer/kompetencer efter behov.
Mulige deltagere/nødvendige kompetencer til udarbejdelse af gevinstrealiseringsskemaer er:
Gevinstejer
Lokale gevinstejere
Relevante ledere fra modtagerorganisationer (Kontorchef/afdelingsleder/teamkoordinator mv.)
Forretningsspecialister i modtagerorganisationen
Økonomimedarbejdere
It-driftsmedarbejdere
Projektleder

## Slide 33: Bilag 1: Skabeloner

## Slide 34: Formål med projektet
Hvad er udfordringerne, og hvad skal projektet løse?
Hvordan ser den ønskede fremtidige situation ud efter projektets succes?
SITUATIONEN I DAG
DEN ØNSKEDE FREMTIDIGE SITUATION
Hvad er projektets formål (max. 3):
…
…
…
SKABELON TIL POTENTIALEVURDERINGSWORKSHOP OG GEVINSTDIAGRAMWORKSHOP
Print gerne denne skabelon i A0 eller B0 til workshop arbejdet. Så kan workshopdeltagerne arbejde direkte i modellen på workshoppen. Alternativt kan overskrifterne skrives på stort whiteboard eller flipovers.

## Slide 35: Struktur for potentialevurdering
Hvad er udfordringerne, som er baggrunden for at projektet igangsættes?
PROJEKT PROBLEMET/BAGGRUND
Hvad skal projektet levere for at løse problemerne og kunne realisere gevinsterne?
PROJEKTETS LEVERANCER
Hvad er projektets formål (max. 3):
PROJEKTETS FORMÅL
Hvordan arbejdes der, når projektet er gennemført og implementeret i organisationen med succes?
PROJEKTET GØR DENNE FREMTID MULIG
Hvilke gevinster kan organisationen opnå ved at løse problemerne og opnå fremtiden?
PROJEKTETS GEVINSTER
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……..
……….
…….
……
………
……..
……….
…….
……
………
……
……

## Slide 36: Den ønskede struktur for et overordnet gevinstdiagram
SKABELON TIL POTENTIALEVURDERINGSWORKSHOP
Eksempel som kan hænges op på væggen og gennemgås. Til øvelses-delen kan overskrifterne skrives på stort whiteboard eller flipovers.
Projekt- leverancer
Leverance 4
(ny proces)
Leverance 3
(nyt produkt)
Leverance 2
(ny proces)
Leverance 1
(nyt system)
Leverance 5
(ny organisering)
Gevinster
Formål
Gevinst 2
Gevinst 1
Gevinst 3
Projektets formål 1
Projektets formål 1
Gevinst 4
Leverance 6
(træning)
Leverance 7
(forandringsleverance)

## Slide 37: Den ønskede struktur for gevinstdiagram
SKABELON TIL GEVINSTDIAGRAMWORKSHOP
Eksempel som kan hænges op på væggen og gennemgås. Til øvelses-delen kan overskrifterne skrives på stort whiteboard eller flipovers.
Projekt- leverancer
Teknisk- leverance 4 (ny proces)
Teknisk- leverance 3 (Nyt produkt)
Teknisk leverance 2
(ny proces)
Teknisk leverance 1 (nyt system)
Forandringsleverance 2 (forandringslev.)
Forandringsleverance 1 (træning)
Kompetencer
(vi kan noget nyt)
Adfærd (vi gør noget nyt)
Gevinster
Formål
Medarbejdergruppe 1 kan noget nyt
Medarbejdergruppe 2 kan noget nyt
Medarbejdergruppe 3 kan noget nyt
Medarbejdergruppe 1 og 2 udfører opgave 2 med brug af ændret proces og nyt system
Medarbejdergruppe 3 udfører opgave 3 med brug af ny proces
Medarbejdergruppe 2, 3 og 4 udfører opgave 4 med brug af ny proces
Medarbejdergruppe 2 udfører opgave 1 (ny opgave)
Gevinst 2
Gevinst 1
Gevinst 5
(Negativ gevinst)
Gevinst 6
(først mulig senere)
Gevinst 3
Gevinst 4
Projektets formål

## Slide 38: Illustrativt eksempel – ny it-løsning til digital ansøgningsproces
Projekt- leverancer
Håndbog til superbrugere
Standard procesbeskrivelser til internt brug
Guide til oprettelse af brugere og brug af systemet
Nyt it-system
Træning inkl. materiale
Kompetencer
(vi kan noget nyt)
Adfærd (vi gør noget nyt)
Gevinster
Formål
Offentlige institutioner kan bruge it-løsningen til elektronisk ansøgningsproces
Superbrugere kan supportere sagsbehandlere og medarb. i off. inst.
Ansvarshavende i ministeriet kan godkende ansøgninger i it-løsningen
Superbrugere er servicemindede i deres supportering af brugere
Ansvarshavende i ministeriet anvender it-løsningen til godkendelse af ansøgninger
Offentlige institutioner bruger den digitale løsning til ansøgninger
Ekstra tid brugt på support af offentlige institutioner
(negativ gevinst)
X min. kortere procestid ved udfyldelse af blanket til ansøgning
Øget tilfredshed blandt brugere i offentlige institutioner
Flere behandlede sager pr. sagsbehandler
Nem og hurtig ansøgningsproces hos offentlige institutioner
Sagsbehandlere kan stille? via it-løsningen
Sagsbehandlere afklarer? til ansøgninger elektronisk
Øget produktivitet i myndigheden

## Slide 39: Bilag 2: Præsentationsmateriale
September 2018

## Slide 40: Formål med workshoppen
At opnå enighed om projektets overordnede formål og den forandring, som projektet forventes at skabe
At lave første bud på projektets samlede gevinstkort
At få et fælles billede af de styrende gevinster for myndigheden/projektets interessenter
At få et fælles billede af forandringsprocessen, som projektet skal levere for at realisere gevinsterne
Standard præsentationsmateriale til gevinstdiagramworkshop
Gevinstdiagramworkshop

## Slide 41: Program for i dag
Velkomst og formålet med workshoppen
Kort intro til tankerne om projektet
Situationen i dag og fremtidsscenarie
De vigtigste formål for projektet
Identificering af styrende gevinster i projektet
Ny adfærd i organisationen
Nye kompetencer i organisationen
Hovedleverancer i projektet – de nye kapabiliteter i organisationen
Opsamling og afrunding
Standard præsentationsmateriale til gevinstdiagramworkshop
Gevinstdiagramworkshop
TIP: Denne præsentation kan anvendes til både potentialevurderingen og gevinstdiagram workshop. Ved potentialevurdering udelades blot programpunkterne om ny adfærd og kompetencer

## Slide 42: Hvad er outputtet efter workshoppen?
Der er skabt (indledningsvis) enighed om projektets formål
Projektets forventede gevinster er fastlagt; herunder at de styrende gevinster er udpeget
De nødvendige adfærdsændringer, der skal til, for at gevinsterne kan realiseres både i myndigheden og hos andre interessenter, er afklaret
De nye kompetencer, der er forudsætning for adfærdsændringerne, er afklaret
Projektets tekniske leverancer og forandringsleverancer er opstillet, og det er afklaret, om de er både nødvendige og tilstrækkelige for forandringen og gevinstrealiseringen
Standard præsentationsmateriale til gevinstdiagramworkshop
Gevinstdiagramworkshop

## Slide 43: Gevinstdiagrammets ønskede struktur
Standard præsentationsmateriale til gevinstdiagramworkshop
Gevinstdiagramworkshop
Projekt- leverancer
Teknisk- leverance 4 (ny proces)
Teknisk- leverance 3 (Nyt produkt)
Teknisk leverance 2
(ny proces)
Teknisk leverance 1 (nyt system)
Forandringsleverance 2 (forandringslev.)
Forandringsleverance 1 (træning)
Kompetencer
(vi kan noget nyt)
Adfærd (vi gør noget nyt)
Gevinster
Formål
Medarbejdergruppe 1 kan noget nyt
Medarbejdergruppe 2 kan noget nyt
Medarbejdergruppe 3 kan noget nyt
Medarbejdergruppe 1 og 2 udfører opgave 2 med brug af ændret proces og nyt system
Medarbejdergruppe 3 udfører opgave 3 med brug af ny proces
Medarbejdergruppe 2, 3 og 4 udfører opgave 4 med brug af ny proces
Medarbejdergruppe 2 udfører opgave 1 (ny opgave)
Gevinst 2
Gevinst 1
Gevinst 5
(Negativ gevinst)
Gevinst 6
(først mulig senere)
Gevinst 3
Gevinst 4
Projektets formål

## Slide 44: Formål med workshoppen
At projektet bliver helt skarp på de styrende gevinster, som skal skabe værdien af projektet
At seniorbruger/gevinstejer og eventuelle lokale gevinstejere formulerer de detaljerede beskrivelser af projektets styrende gevinster
At få vurderet og dokumenteret potentialet i gevinsterne
At identificere tidlige indikatorer for gevinsterne
Standard præsentationsmateriale til gevinstbeskrivelsesworkshop
Gevinstbeskrivelsesworkshop

## Slide 45: Program for i dag
Velkomst og formålet med workshoppen
Formålet med dagen og rollen som gevinstejer
Kort gennemgang af gevinstkort og gevinstoversigt
Øvelse: Gevinstrunde 1
Øvelse: Gevinstrunde 2
Opsamling og afrunding
Standard præsentationsmateriale til gevinstbeskrivelsesworkshop
Gevinstbeskrivelsesworkshop

## Slide 46: Hvad er outputtet efter workshoppen?
Beskrivelser af projektets styrende gevinster herunder:
Vurdering af gevinsternes potentiale, beskrivelse af faktorerne i estimaterne og angivelse af datakilderne til potentialevurderingerne
Identificering af eventuelle lokale gevinstejere og notering af berørte organisationer
Identificering af tidlige indikatorer for projektets gevinster
Beskrivelse af risici for gevinsterne
Standard præsentationsmateriale til gevinstbeskrivelsesworkshop
Gevinstbeskrivelsesworkshop

## Slide 47: Formål med workshoppen
At sikre, at modtagerorganisationen har de optimale muligheder for at realisere de ønskede gevinster, ved at:
Tydeliggøre projektets og modtagerorganisationens fælles ansvar for organisatorisk implementering og ibrugtagning af projektets løsninger
Klargøre snittet imellem de implementeringsaktiviteter, der gennemføres som en del af projektet og med projektressourcer og de aktiviteter, som modtagerorganisationen skal stå for
Formulere effektive og forpligtende implementeringsaktiviteter i modtagerorganisationen
Standard præsentationsmateriale til workshop, der har til formål at formulere implementeringsaktiviteter
Formulering af implementeringsaktiviteter

## Slide 48: Program for i dag
Velkomst og formål med workshoppen
Kort gennemgang af projektets gevinstdiagram
Fælles gennemgang af projektets implementeringsplan
Pause
Vurdering af udfordringsniveau i berørte organisationer
Mulige implementeringsaktiviteter
Pause
Prioritering og udvælgelse af implementeringsaktiviteter
Afrunding
Standard præsentationsmateriale til workshop, der har til formål at formulere implementeringsaktiviteter
Formulering af implementeringsaktiviteter

## Slide 49: Hvad er outputtet efter workshoppen?
En beskrivelse af og beslutning om implementeringsaktiviteter efter projektets afslutning:
Fælles overblik over projektets implementeringsplan
Drøftelse af behovene for yderligere understøttende implementeringsaktiviteter i modtagerorganisationen
Beskrivelse af implementeringsaktiviteter efter projektafslutning
Standard præsentationsmateriale til workshop, der har til formål at formulere implementeringsaktiviteter
Formulering af implementeringsaktiviteter

## Slide 50: Formål med arbejdsmødet
At projekt og modtagerorganisationer er 100 pct. enige om opfølgning på gevinstrealisering både i projektperioden og særligt i realiseringsperioden
At formulere målepunkter for projektets gevinster og gevinsternes tidlige indikatorer
At aftale målemetode og måleansvarlige
At fastlægge datoer for målinger
Standard præsentationsmateriale til arbejdsmøder, der har til formål at udarbejde gevinstrealiseringsskemaer
HVAD ER RESULTATET?
Et gevinstrealiseringsskema for hver gevinst, der definerer hvordan og hvornår en gevinst og gevinstens tidlige indikatorer (ny adfærd og nye kompetencer) skal måles