## Slide 1: Overblik til ledelsen Beslutninger ifm. den nye Digital Post-løsning
1. juli 2020

## Slide 2: Formål
Det nye Digital Post er under udvikling og går i luften til august 2021. Som myndighed har I overordnet set to opgaver. Den ene opgave handler om at vurdere, hvordan de nye muligheder i løsningen kan optimere jeres forvaltning og brugeroplevelsen hos modtagerne af jeres post. Den anden opgave er en teknisk omstillingsopgave, der handler om at omstille jeres systemer til at kunne sende og modtage digital post i den nye løsning.
Størrelsen på opgaverne afhænger af kompleksiteten i jeres organisation og kan kun afdækkes ved at I foretager en lokal analyse. Digitaliseringsstyrelsen hjælper med at tydeliggøre omstillingsopgaven gennem konkrete materialer og vejledninger, som I kan tage udgangspunkt i, herunder 11 opgavepakker.
Denne ledelsespjece er udarbejdet med det formål at skabe et samlet overblik over de beslutninger, der forventeligt skal træffes i forbindelse med omlægningen til den nye Digital Post-løsning.
Målgruppen er projektledelsen, der skal bruge materialet til at tilrettelægge projektplan med relevante beslutningsgates, der skal drøftes med beslutningstagere ifm. den nye Digital Post-Løsning, fx styregruppen for implementeringsprojektet.
Undervejs i præsentationen finder I henvisninger til relaterede opgavepakker og informationsmateriale på Digst.dk, hvor I kan læse mere om det konkrete emne. Endeligt er der vedlagt fem bilag i slutningen af denne præsentation.
Pjecen er designet med one-pager logik og præsenterer følgende emner:
Kommunikation
Organisering og roller på projektniveau
Ambitioner og scope for arbejdet med den nye meddelelsesmodel (MeMo)
Systemarkitektur
Kontaktstruktur
Systemroller & rettigheder
Test
Uddannelse og support
Der er desuden udarbejdet et samlet overblik over ledelsesbeslutninger på tværs af de otte emner (se slide 4).
Indeværende præsentation indeholder ikke information om deadlines. Der henvises i stedet til Digitaliseringsstyrelsens implementeringsoverblik (DIO).

## Slide 3: Læsevejledning
Pjecen præsenterer og behandler de otte emner på følgende måde:
Navn på emnet
Baggrund: Kort indføring i emnet med henvisninger til relevante opgavepakker og øvrigt informationsmateriale, der kan guide beslutningsprocesserne
Refleksionsspørgsmål: Spørgsmålene kan understøtte de overvejelser, ledelsen bør gøre sig ifm. det respektive emne
Beslutninger: Kort oprids af de forhold, der bør træffes beslutning om indenfor det givne emne
Overblik over de opgavepakker, der relaterer sig til emnet.

## Slide 4: Samlet overblik over ledelsesbeslutninger på tværs af de otte emner
Emne | Beslutninger | Opgavepakke med beslutning
Kommunikation | Håndtering af intern kommunikation | Opgavepakke 0 - Kommunikation
Organisering og roller på projektniveau | Udpegning af kontaktperson Etablering af lokal projekt governance, herunder økonomiske rammer Udpegning af systemejere for modtager- og afsendersystemer Organisering mht. drift og vedligehold Evt. stillingtagen til fremtidig governance for digital post | Opgavepakke 1 – Implementeringsopstart
Ambitioner og scope for arbejdet med den nye meddelelsesmodel (MeMo) | Ambitionsniveau og scope for arbejdet med MeMo (hvilke systemer, hvilke breve, hvordan og hvornår) Roadmap og planer for overgangen til den nye løsning; kortsigtet mod 2021, langsigtet mod 2023 og fremadrettet. Evt. scope for dialog og samarbejde med myndigheder, der sender meget post til jeres myndighed | Opgavepakke 2 – Potentiale og opmærkning med MeMo
Systemarkitektur | Scope for omlægning af modtager- og afsendersystemer Strategi, roadmap og planer for omlægning af samlet systemarkitektur Evt. scope og strategi for samarbejde med andre myndigheder ift. leverandørdialog Evt. scope for involvering af leverandører | Opgavepakke 3 – Afsendersystemer Opgavepakke 4 – Modtagersystemer
Kontaktstruktur | Scope for omlægning af kontaktstrukturen mod august 2021, herunder ressourceestimering og -allokering, tidshorisont for de enkelte delopgaver, dvs. analyse, re-design, teknisk opsætning i Administrativ Adgang mv. Governance og rammer for udarbejdelse og vedligehold af kontaktstrukturen Strategi, roadmap og planer for omlægningen og fremadrettet vedligeholdelse af kontaktstrukturen | Opgavepakke 5 – Kontaktstruktur
Systemroller & rettigheder | Roller, rettigheder og opgaver ift. Digital Post fremadrettet Udpegning af forretningsejer/forretningsansvarlig (underskriver tilslutningsaftale) Udpegning af kontaktpersoner per modtager- og afsendersystem (bruges til systemoprettelse i Administrativ Adgang) | Opgavepakke 6 – Roller og rettigheder
Test | Teststrategi ift. Digital Post-løsningen, herunder testomfang og proces | Opgavepakke 8 – Test af afsender- og modtagersystemer
Uddannelse og support | Lokal uddannelsesstrategi Lokal supportfunktion | Opgavepakke 9 – Uddannelse Opgavepakke 10 – Support

## Slide 5: Emne 0: Kommunikation
Baggrund
Det overordnede mål med implementeringen af den nye Digital Post-løsning er, at borgere og virksomheder fortsat oplever Digital Post-løsningen som sikker, tryg og attraktiv at anvende og at løsningen implementeres på en måde, hvor borgere og virksomheder i vides muligt omgang oplever kontinuitet i overgangen. Intern kommunikation – Det er jeres ansvar at informere og engagere jeres organisation i den nye Digital Post-løsning. Opgavepakke 0 er en kommunikationspakke tiltænkt intern kommunikation i de enkelte myndigheder. I kan udvælge – og evt. tilpasse - de slides, der er meningsgivende for jer og bruge dem i jeres interne kommunikationsindsats. Vi opfordrer til en bred intern forankret viden om projektet, der kan understøtte at de relevante fagpersoner er klædt på at til at håndtere kommunikation med borgere og virksomheder, når dette bliver relevant. Ekstern kommunikation - Digitaliseringsstyrelsen står for den eksterne kommunikation om Næste Generation Digital Post, dvs. kommunikation til borgere og virksomheder. Der udarbejdes materialer, vejledninger og informationskampagner, som tilsammen skal sikre, at borgere og virksomheder informeres tilstrækkeligt og rettidigt om den nye løsning. Kommunikationsindsatsen mod disse målgrupper intensiveres i månederne op til go live i august 2021. Borgere og virksomheder kan dog allerede nu orientere sig om den nye løsning på digst.dk/ngdp. FAQ til brug i fx Borgerservice er klar primo maj 2020. Jeres primære opgave ift. kommunikation mod borgere og virksomheder handler om at have styr på egen planlægning og sikre, at I som myndighed, informerer korrekt og planmæssigt. Det betyder at I skal: Sætte jer ind i det materiale, som Digitaliseringsstyrelsen udarbejder og løbende offentliggør, så I er klædt på til besvare eventuelle henvendelser om Digital Post Gennemgå jeres hjemmeside og alle øvrige kommunikationsmaterialer for tekstreferencer til e-Boks og tilpas disse, så der i stedet henvises til den nye løsning.
Beslutninger
Tilrettelæggelse af intern kommunikation om den nye Digital Post-løsning Plan for tilrettelæggelse af ekstern kommunikation om den nye Digital Post-løsning
Opgavepakke med beslutning | Øvrige afhængigheder
Opgavepakke 0 – Kommunikation | Opgavepakke 1 – Implementeringsopstart
Hvordan vil I tilrettelægge den interne kommunikation om NgDP-implementeringsprojektet?
Har I overblik over kommunikationsmateriale på hjemmeside, informationsmaterialer og lign., tekstreferencer til e-boks, links til e-boks, som skal tilrettes som del af projektet?
Har I udpeget en dedikeret ressource til planlægning og håndtering af kommunikationsindsatsen?
Refleksionsspørgsmål

## Slide 6: Emne 1: Organisering og roller på projektniveau
Baggrund
En god implementering forudsætter klar rolle- og ansvarsfordeling og dedikerede ressourcer, der kontinuerligt opbygger viden og erfaring med projektet. Der skal derfor træffes en række beslutninger om organisering og roller ifm. implementering af det nye Digital Post. Læs mere i opgavepakke 1, der præsenterer Digitaliseringsstyrelsens implementeringskoncept. Udpegning af kontaktperson - Alle myndigheder skal udpege én primær kontaktperson, som vil være indgang for kommunikation mellem Digitaliseringsstyrelsen og den enkelte myndighed i implementeringsforløbet. Kommunikationen vil primært foregå i et digitalt opgavestyringsværktøj, Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik. Etablering af lokal projekt governance - Det er op til den enkelte myndighed at beslutte scope for projektet, økonomiske rammer og den lokale projekt governance, der skal understøtte implementeringsopgaven og sikre, at myndighedens leverancer i implementerings-perioden færdiggøres rettidigt. Afhængig af implementeringsopgavens omfang og kompleksitet hos jer, kan det være relevant at etablere en implementeringsgruppe eller projektteam, nedsætte en styregruppe og udpege ansvarlige for de enkelte implementeringsområder. Fremtidig governance for digital post - Derudover kan myndigheden med fordel tage stilling til fremtidig governance. Det bør som minimum kortlægges, hvem der ejer hvilke afsender- og modtagersystemer og kan træffe beslutninger ift. ændringer af disse. Ligesom det bør besluttes, hvordan der sikres involvering af systemejere i implementeringsopgaven. Det vil også være væsentligt at beslutte organisering ift. drift og vedligehold. Metoden RACI kan være anvendelig i den forbindelse.
Beslutninger
Udpegning af kontaktperson Etablering af lokal projekt governance, herunder økonomiske rammer Udpegning af systemejere for modtager- og afsendersystemer Organisering mht. drift og vedligehold Evt. stillingtagen til fremtidig governance for digital post
Opgavepakke med beslutning | Øvrige afhængigheder
Opgavepakke 1 – Implementeringsopstart | Opgavepakke 0 – Kommunikation
Hvem skal være kontaktperson?
Hvor er mandat ift. økonomiske beslutninger vedr. tilpasning af afsender- og modtagersystemer forankret i organisationen?
Hvilken projektorganisering er relevant hos jer (projektgruppe, styregruppe, mv.)?
Hvilke kompetencer er relevante for implementeringsopgaven? Har I dem?
Foruden kontaktpersonen, hvem skal have adgang til opgavestyringsværktøjet og med hvilket formål?
Hvem har ansvar for hvilke modtager-/afsendersystemer i implementeringsperioden og fremadrettet?
Refleksionsspørgsmål
Hvordan vil I håndtere den interne kommunikation om NgDP-implementeringsprojektet?

## Slide 7: Emne 2: Ambitioner og scope for arbejdet med det nye meddelelsesformat MeMo
Baggrund
Digital Post-løsningen kommer med en række muligheder for øge kvaliteten i sagsbehandling og reducere omkostninger, men mulighederne kræver en indsats af den enkelte myndighed. I den forbindelse skal myndigheden beslutte ambitionsniveau, scope og strategi for ibrugtagning af den nye løsning og de nye funktioner, herunder særligt det nye meddelelsesformat, MeMo. Se bilag 1 i slutningen af præsentationen, der illustrerer ambitionsniveauer ift. MeMo. Hvad er MeMo? MeMo er en ny måde at pakke posten ind på og giver mulighed for at fremhæve den vigtigste information for modtageren med opmærkninger, fx tidsfrister, indkaldelser og links. Myndigheden skal kunne modtage post i MeMo ved go-live, mens afsendersystemer skal understøtte MeMo senest to år efter go live. Læs mere om MeMo her, i opgavepakke 0 og 2 samt i bilag 3 og 4. Hvad kan MeMo bruges til? Det er Digitaliseringsstyrelsens klare anbefaling, at myndighederne kommer i gang med MeMo, idet mange gevinster ved den nye Digital Post-løsning høstes her: Som afsender bidrager opmærkninger til at borgere og virksomheder nemmere kan reagere på vigtige deadlines eller aftaler Som modtager bidrager opmærkninger til at posten håndteres mere effektivt og sikkert, fx med automatisk journalisering og fordeling og bedre overblik og statistik. Hvordan kommer vi i gang? I opgavepakke 2 præsenteres et konkret forslag til fremgangsmåde for arbejdet med MeMo. Det indebærer bl.a. potentialeafdækning, indsamling og analyse af breve, udvælgelse og evt. prioritering af breve og opmærkning af de udvalgte breve. I kan overveje om MeMo skal testes i et pilotforløb, fx på område-, afdelings- eller brevniveau. Et pilotforløb kan hjælpe jer med at få konkretiseret, hvad mulighederne ift. jeres konkrete kontekst er, og det vil også være lettere at få resten af organisationen med, hvis nogen allerede er i gang. Endeligt vil det være hensigtsmæssigt at designe et roadmap og planer for overgangen til den nye løsning; kortsigtet mod 2021, langsigtet mod 2023 og fremadrettet.
Beslutninger
Ambitionsniveau og scope for arbejdet med MeMo (hvilke systemer, hvilke breve, hvordan og hvornår) Roadmap og planer for overgangen til den nye løsning; kortsigtet mod 2021, langsigtet mod 2023 og fremadrettet. Evt. samarbejde med myndigheder, der sender meget post til jeres myndighed
Hvordan kan MeMo bidrage til jeres strategiske mål ift. sagsbehandling og brugeroplevelse?
Giver MeMo anledning til at gentænke jeres kontaktstrategi?
Hvilke arbejdsprocesser kan optimeres med MeMo (fx ift. journalisering, postsortering, GDPR mv.)?
Skal alle afdelinger/forretningsområder igangsætte arbejdet med MeMo?
Hvilke henvendelser fra henholdsvis borgere, virksomheder og andre myndigheder kan optimeres med MeMo?
Hvilket system, brevtype, afdeling eller område er oplagt som MeMo pilotprojekt?
Refleksionsspørgsmål
Opgavepakke med beslutning | Øvrige afhængigheder
Opgavepakke 2 – Potentiale og opmærkning med MeMo | Opgavepakke 0 – Kommunikation Opgavepakke 3 – Afsendersystemer Opgavepakke 4 – Modtagersystemer
Hvornår er udbygget MeMo at foretrække fremfor fx selvbetjeningsløsninger, og omvendt?

## Slide 8: Emne 3: Systemarkitektur
Baggrund
Der er en række minimumskrav for at kunne overgå til den nye Digital Post-løsning. I kan læse mere om minimumskravene på digst.dk/ngdp og i bilag 2, der indeholder de overordnede minimumskrav. Nuværende systemarkitektur - Kortlægning af jeres systemarkitektur er en afgørende opgave for at kunne opfylde minimumskrav og klargøre jeres afsender- og modtagersystemer til opsætning og ibrugtagning af den nye løsning. I opgavepakke 3 og 4 præsenteres et forslag til fremgangsmåde for kortlægning (og evt. re-design) af henholdsvis afsender- og modtagersystemer. Fremtidig systemarkitektur - Et væsentligt output fra kortlægningen af jeres systemer er solid indsigt i hvilke systemmæssige ændringer, I skal implementere, for at blive klar til den nye løsning. Det handler fx om valg af interfaces, protokoller, integrationer mv. I forlængelse af kortlægningen, foreligger et arbejde med at designe jeres fremtidige systemarkitektur. Muligheder for generel optimering? I kan overveje, om I vil bruge anledningen til gå i gang med en generel optimering og forenkling af jeres systemarkitektur. Her kunne forhold som fx automatisering, Robotic Proces Automation (RPA), input management, integrationsplatforme, GDPR, Privacy by design og lignende være relevant at indtænke i strategi og planer for omlægningen. Har myndigheden systemer, der skal i udbud (og som er relateret til Digital Post), se desuden vejledning om kravtekster til udbud, her. På baggrund af jeres overvejelser og analyser skal I træffe beslutning om scope for omlægning af modtager- og afsendersystemer. Kortsigtet mod 2021, langsigtet mod 2023 og fremadrettet. Det vil også være relevant at udarbejde strategi, roadmap og planer for omlægningen, herunder håndtering af teknisk gæld eller udskudt vedligehold i overgangsperioden.
Beslutninger
Scope for omlægning af modtager- og afsendersystemer Strategi, roadmap og planer for omlægning af samlet systemarkitektur Evt. scope og strategi for samarbejde med andre myndigheder ift. leverandørdialog Evt. scope for involvering af leverandører
Giver den nye løsning anledning til generel optimering af jeres systemarkitektur?
Hvilke opsætnings- og udviklingstiltag skal I igangsætte for at kunne efterleve minimumskrav til modtager- og afsendersystemer?
Hvilke opsætnings- og udviklingstiltag skal I igangsætte for at optimere og forenkle jeres systemarkitektur?
I hvilken grad skal jeres leverandører inddrages i omlægningsarbejdet?
Hvilke opsætnings- og udviklingstiltag skal I igangsætte for at kunne ibrugtage muligheder og gevinster i den nye Digital Post-løsning?
Kan samarbejde med andre myndigheder være relevant ift. eventuel leverandørdialog?
Refleksionsspørgsmål
Opgavepakke med beslutning | Øvrige afhængigheder
Opgavepakke 3 – Afsendersystemer Opgavepakke 4 – Modtagersystemer | Opgavepakke 2 – Potentiale og opmærkning med MeMo Opgavepakke 7 – Opsætning og tilslutning
Hvilke muligheder giver jeres nuværende kontrakter for tilpasning af systemer? Og hvor har I behov for tilkøb eller nye aftaler?
Hvordan vil I håndtere postafsendelse i overgangsperioden 2021-2023, hvor der både kan afsendes i MeMo og DP1/DP2-format?

## Slide 9: Emne 4: Kontaktstruktur
Baggrund
Kontakthierarkiet erstattes af begrebet kontaktstruktur i den nye Digital Post-løsning. Kontaktstrukturen består af en række kontaktpunkter, som myndigheden kan udstille for deres slutbrugere, dvs. borgere, virksomheder og/eller andre myndigheder, der ønsker at kontakte den pågældende myndighed. Minimumsscopet for opgaven ift kontaktstrukturen er at oversætte eksisterende postkasser (som det kaldes i den nuværende løsning) til kontaktpunkter. Overgangen til den nye løsning giver samtidig mulighed for at designe og implementere en ny og optimeret kontaktstruktur. Læs mere i opgavepakke 5, der omhandler etablering af kontaktstruktur. Nye muligheder - Det bliver lettere at sende post korrekt til myndigheder og det bliver muligt at sende post til andre myndigheder via kontaktpunkter i kontaktstrukturen. Sidstnævnte er ikke muligt i dag. Der kan endvidere tilføjes søgeord eller tags til hvert enkelt kontaktpunkt med henblik på at optimere kontaktprocessen. Optimering af postmodtagelse - I forbindelse med omlægningen til kontaktstruktur, er det oplagt samtidig at undersøge eventuelle optimeringsmuligheder. Det kunne fx handle om at sikre, at kontaktstrukturen imødekommer jeres brugeres og jeres egne behov, understøtter jeres overordnede kontakt-/kanalstrategi for de enkelte målgrupper, at posten fordeles korrekt, effektivt og sikkert, og at brugerne får den oplevelse, I tilstræber. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler, at overgangen til den nye løsningen anvendes til at vurdere den bedst mulige struktur for kontakt til myndigheden ud fra den samlede myndighedsopgave. Fx anbefales det for kommunerne, at kontaktstrukturen gøres emnebaseret (fx ”spørgsmål om dagpenge”) fremfor forvaltningsbaseret (fx ”Center for ydelser”), da det er mere intuitivt for borgere og virksomheder. Se bilag 5 Governance og rammer ift. kontaktstruktur – Såfremt I beslutter at arbejde med omlægning til en mere optimeret struktur tværgående i myndigheden, bør I beslutte governance og rammer for udarbejdelse og vedligehold af kontaktstrukturen, herunder om der skal sættes centrale rammer for arbejde.
Beslutninger
Scope for omlægning af kontaktstrukturen mod august 2021, herunder ressourceestimering og -allokering, tidshorisont for de enkelte delopgaver, dvs. analyse, re-design, teknisk opsætning i Administrativ Adgang mv. Governance og rammer for udarbejdelse og vedligehold af kontaktstrukturen Strategi, roadmap og planer for omlægningen og fremadrettet vedligeholdelse af kontaktstrukturen
Imødekommer det nuværende kontakthierarki jeres behov (bliver posten fordelt effektivt og korrekt, er der styr på GDPR-mæssige forhold, etc.)?
Er kontaktstrukturen designet på baggrund af organisatoriske tilhørsforhold eller det faglige indhold? Og vil det være relevant at ændre denne struktur?
Hvordan kunne governance være ift. udarbejdelse og vedligehold af kontaktstrukturen? Skal der være centralt eller decentralt ejerskab til emner?
Hvor kompleks og omfangsrig en opgave vil det være at re-designe kontaktstrukturen?
Understøtter kontaktstrukturen jeres kontakt-/kanalstrategi? Er der grundlag for optimering?
Refleksionsspørgsmål
Opgavepakke med beslutning | Øvrige afhængigheder
Opgavepakke 5 – Kontaktstruktur | Opgavepakke 2 – Potentiale og opmærkning med MeMo Opgavepakke 4 – Modtagersystemer
I hvilket omfang skal kontaktstrukturen guide slutbrugeren til anden kontaktform end digital post, fx selvbetjeningsløsninger?
Er der registre eller databaser, der bør indtænkes i arbejdet med optimering af postafsendelse og -modtagelse, som fx Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) for regionerne?

## Slide 10: Emne 5: Systemroller og rettigheder
Baggrund
For at blive klar til opsætning og tilslutning til den nye Digital Post-løsning, skal I have besluttet hvem i organisationen, der skal have hvilke roller, rettigheder og opgaver ift. Digital Post. Rettigheder og roller - I dag ligger rettighedsstyring i e-Boks. Fremover styres roller og rettigheder i fællesbrugerrettighedssystemet (FBRS), som er en komponent i NemLog-in. FBRS skal anvendes af alle myndigheder og virksomheder, der ønsker adgang til den nye Digital Post-løsning. De enkelte myndigheder skal have mindst én FBRS-administrator, der administrerer myndighedens Digital Post-brugere og dertilhørende rettigheder og roller. Dette har de fleste myndigheder allerede i dag. I skal identificere de personer, der har administratorrettigheder til FBRS i dag, og derudover skal I identificere de personer, der har rettigheder til den nuværende administrationsportal i e-Boks. Herefter skal I beslutte hvilke brugere, der fremadrettet skal have rolle og rettigheder i relation til Digital Post. I kan fx overveje hvem der skal have adgang til hændelsesloggen, hvem der skal sikre at borgerservicemedarbejdere har de rette adgange til at kunne fritage borgere og hvem der har ansvaret for løbende at holde jeres rettighedsstyring opdateret. Opsætning af systemer - Jeres afsender- og modtagersystemer skal være tilsluttet Digital Post-løsningen for at kunne sende og modtage post. Systemerne tilsluttes via Administrativ Adgang. Ved tilslutning af et system, skal I angive en kontaktperson for det pågældende system (med navn, nummer og e-mail). Kontaktpersonen vil blive kontaktet ifm. systemnedbrud og lign. I kan allerede nu overveje og udpege kontaktpersoner for de enkelte afsender- og modtagersystemer. For at ibrugtage den nye løsning, skal I underskrive en tilslutningsaftale. Tilslutningsaftalen underskrives af forretningsejer/forretningsansvarlig og I skal derfor have udpeget denne person. I kan læse mere om NemLog-in og FBRS på implementeringssitet, her.
Beslutninger
Roller, rettigheder og opgaver ift. Digital Post fremadrettet Udpegning af forretningsejer/forretningsansvarlig (underskriver tilslutningsaftale) Udpegning af kontaktpersoner per modtager- og afsendersystem (bruges til systemoprettelse i Administrativ Adgang)
Hvem har hvilke roller, rettigheder og opgaver ift. Digital Post i dag?
Hvem skal have hvilke roller, rettigheder og opgaver ift. Digital Post fremadrettet?
Hvilke muligheder skal ibrugtages ift. roller og rettigheder i den nye løsning?
Giver den nye løsning anledning til generel oprydning ift. roller og rettigheder?
Hvem skal underskrive tilslutningsaftalen (forretningsejer/forretningsansvarlig)?
Refleksionsspørgsmål
Opgavepakke med beslutning | Øvrige afhængigheder
Opgavepakke 6 – Roller og rettigheder | Opgavepakke 7 – Opsætning og tilslutning
Fra kommunikationspakken

## Slide 11: Emne 6: Test
Baggrund
En stor del af opgaven i forbindelse med overgangen til den nye løsning vedrører at få omlagt jeres eksisterende systemer til at kunne sende og modtage post. I den forbindelse skal I beslutte, hvordan I i samarbejde med jeres leverandør sikrer, at jeres systemer er klar til go-live. En del af dette vedrøre beslutning om hvilken teststrategi, der er relevant i jeres myndighed, og hvordan I vil gribe det an. Strategi og plan for test vil afhænge af den praksis, system set-up og leverandøraftaler, som den enkelte myndighed har. Nogle myndigheder og leverandører vil råde over testsystemer og veldefinerede testprincipper og vil selv håndtere testforløbet, mens andre vil have aftaler med leverandøren af systemet, som sikrer, at testaktiviteter i forbindelse med overgang til den nye løsning varetages delvist eller helt af leverandøren Uanset hvordan testforløbet bedst gribes an hos jer, vil det være en god idé at reflektere over ressourceforbrug versus kritikalitet af de forskellige systemer, integrationer, der testes samt ansvarsdeling med leverandøren mv
Beslutninger
Teststrategi ift. Digital Post-løsningen, herunder testomfang og proces
Hvordan tester I i dag, når der er nye systemer ift. Digital Post?
Kan den nye løsning testes med samme fremgangsmåde?
Hvilke aftaler foreligger med jeres leverandører ift. test?
Råder I over et testsystem, der kan anvendes? Hvis ikke, skal det etableres?
Hvilken teststrategi har I ift. Digital Post?
Hvilket testomfang er relevant set ift. ressourceforbrug og kritikalitet?
Refleksionsspørgsmål
Opgavepakke med beslutning | Øvrige afhængigheder
Opgavepakke 8 – test af afsender- og modtagersystemer | Opgavepakke 3 – Afsendersystemer Opgavepakke 4 – Modtagersystemer Opgavepakke 7 – Opsætning og tilslutning

## Slide 12: Emne 7: Uddannelse og support
Baggrund
I skal tage stilling til og beslutte hvordan uddannelse og support skal gribes an hos jer. Uddannelse og træning - Der er udarbejdet et uddannelseskoncept, der skal sikre at relevante målgrupper har den fornødne viden og færdigheder til at anvende løsningen og evt. bistå kollegaer med at løse problemer, foretage sidemandsoplæring og lign. Uddannelse behandles i opgavepakke 9. I bør tage stilling til lokal strategi for undervisning i og introduktion til løsningen. Det vil bl.a. være relevant at beslutte hvem der skal uddannes og på hvilket niveau, om I selv vil stå for undervisningen eller får brug for ekstern hjælp, om det udleverede materiale møder jeres behov eller om I har brug for at udarbejde supplerende vejledninger. Support - I bør som myndighed tage stilling til hvilket lokalt support-setup, der er behov for i jeres organisation. Dette for at sikre, at I kan supportere interne henvendelser og eventuelle henvendelser fra andre myndigheder på tilfredsstillende vis. I må forvente at skulle håndtere interne henvendelser om fx tildeling af rettigheder, opsætning af systemer og ændringer af kontaktstrukturen. Det er derfor vigtigt, at jeres lokale support-setup er gearet til at kunne håndtere dette. Support behandles i opgavepakke 10. Der etableres desuden et fællesoffentligt support-setup, der har til formål at samle en række fællesoffentlige supporttilbud, herunder Digital Post, så det bliver mere overskueligt for borgere og virksomheder at få hjælp til brugen af Digital Post. Som myndighed skal I dog selv supportere spørgsmål relateret til den post, I har sendt.
Beslutninger
Lokal uddannelsesstrategi Lokal supportfunktion
Hvilket support-setup ift. Digital Post har I i dag?
Kan det eksisterende setup videreføres som det er, eller giver den nye løsning anledning til ændringer ift. support?
Hvem skal uddannes og på hvilket niveau (evt. behov for superbrugere)?
Kan I selv stå for undervisningen eller har I brug for ekstern bistand?
Hvordan skal der kommunikeres internt om supportmuligheder?
Refleksionsspørgsmål
Opgavepakke med beslutning | Øvrige afhængigheder
Opgavepakke 9 – Uddannelse Opgavepakke 10 – Support | Opgavepakke 6 – Roller og rettigheder
Er der brug for at udvikle yderligere uddannelsesmateriale end det, der leveres gennem projektet?

## Slide 13
Bilag

## Slide 14: Ambitionstrappe - Inspiration til dialog om implementering af MeMo
14
Ressourcetræk for forretning
Tilpas eksisterende modtagersystemer, så de kan håndtere MeMo
Udvid kontaktstruktur med kontaktpunkter for øvrige myndigheder, der sender post til egen myndighed
Brug opmærkninger til at sortere indkommende post i CVR-systemet
Brug opmærkninger til at sortere post til fagsystemer, inkl. post fra andre myndigheder
Tilpas eksisterende afsendersystemer, så de fortsat kan sende i DP1/DP2 format (N.B. fungerer kun indtil 2023)
Afsend i MeMo med samme indhold, som i dag
Afsend i MeMo med ekstra opmærkninger
Afsend i MeMo med opmærkninger, action buttons, aftaler, mm.
Afsend i MeMo og tilføj mulighed for at adressere andre myndigheder
Afsendelse af post
Modtagelse af post
1
2
3
4
1
2
3
4
5
Et bud på generiske trin, der kan guide MeMo-forløbet for henholdsvis modtagelse og afsendelse af post
Indeholdt i opgavepakke 2
#1

## Slide 15
Modtagersystemer
Skal pege hen på den nye Digital Post-løsning
Skal opgraderes til at kunne modtage post i det nye meddelelsesformat (MeMo) fra go-live (august 2021)
Et af modtagersystemerne skal kunne modtage 99,5 mb.
Et af modtagersystemerne skal være et defaultsystem
Al post skal afhentes, og myndigheder skal opbevare posten i egne systemer
Der skal oprettes mindst ét kontaktpunkt, som afsenderen kan vælge, for hvert af de modtagersystemer, der skal afhente myndighedsrelateret post.
Post sendt fra én myndighed til en anden myndighed uden angivelse af et kontaktpunkt, bliver opfattet som CVR-post og sendes til det system, der er angivet til at afhente virksomhedspost.
Samme lovmæssige størrelsesbegrænsninger for at sende post som i dag
Afsendersystemer
Skal pege hen på den nye Digital Post-løsning. Man kan dog i en overgangsperiode på to år (frem til august 2023) sende i nuværende formater
Skal understøtte det nye meddelelsesformat (MeMo) senest to år efter go live (senest august 2023)
Skal bruge de nye snitflader for kontaktstrukturen
Samme lovmæssige størrelsesbegrænsninger for at sende post som i dag
Minimumskrav i forbindelse med omstilling
Indeholdt i opgavepakke 0
#2
Notes: Beskrivelser af mere specificerede krav kan findes i opgavepakke 3 og 4 i Digitaliseringsstyrelsens Implementeringsoverblik (DIO).

## Slide 16
Det bliver nemmere for jer at fordele post fra andre myndigheder
Myndighed A (afsender)
Opmærker fx posten med:
SagsID og emne
Hvem posten vedrører
Hvem der skal modtage posten
Myndighed B (modtager)
Kan automatisere eller optimere distributionen af post i myndigheden
Kan reducere ressourcer til central postdistribution
Undgår spildtid med forkert placerede henvendelser
Opnår øget GDPR-compliance i forhold til post med følsomme personoplysninger
Indeholdt i opgavepakke 0
#3

## Slide 17
Mulighed for at give en bedre brugeroplevelse
Borger eller virksomhed
Oplever en tydelig indikation af, hvad og hvem henvendelsen vedrører
Får optimeret muligheden for at sortere egen post uden at have åbnet den
Myndighed
Opmærker posten med:
Du skal vende tilbage
Du skal udfylde noget
Du skal huske noget
At henvendelsen vedrører andre end dig (fx børn eller en kollega)
Indeholdt i opgavepakke 0
#4

## Slide 18
Der er mulighed for at sætte søgeord på jeres kontaktpunkter, så borgere og virksomheder nemmere kan finde den rigtige modtager ved at skrive i søgefelterne
I kan opsætte en uddybende kontaktstruktur, så man manuelt kan klikke sig gennem en emnebaseret kontaktstruktur med korte informationstekster
Det bliver nemmere at sende digital post korrekt til jer
PROTOTYPE
PROTOTYPE
Indeholdt i opgavepakke 0 og 5
#5
Notes: Meget stor forbedring ift. den gamle løsning