## Læsevejledning
Kære læsere
I arket "myndighedsplan" finder I en skabelon til en tidsplan, som I kan tilpasse og bruge i jeres egen implementering. En række af opgavepakkerne er på forhånd sat ind inkl. start og slutdato, som de er anført i DIO. Efterhånden som de sidste opgavepakker bliver tilgængelige i DIO, vil denne skabelon blive opdateret.
Skabelonen er blot et tilbud til jer og er tænkt som et hjælpeværktøj I kan bruge I jeres planlægning og hvor det samtidig er muligt for jer at tilpasse til lokale forhold. Dvs. evt. oprette flere leverancer samt de underaktiviteter, som vil være vigtige for jer at styre efter. Uanset jeres tilpasning til lokale forhold, så vil det fortsat være datoerne fastlagt i DIO, som det samlede implementeringsforløb styres efter. Det er derfor jeres ansvar at sikre, at datoerne i jeres lokale planlægning er opdateret, og dermed stemmer overens med datoerne i DIO.
Til højre i skabelonen er der oprettet en kalender, hvor I manuelt kan indsætte perioden for leverancer og aktiviteter, så det giver et visuelt overblik over længde og overlap mellem aktiviteter. Vi har valgt ikke lægge formler og makroer ind i arket. Derved er det nemmere for jer selv at bygge videre på skabelonen, hvis I ønsker mere dynamiske løsninger.
Arket "Myndighedsplan_RACI" er identisk med arket "Myndighedsplan", dog med tilføjelse af kollone (xx), hvor I kan angive rolle og ansvarsfordeling jf. RACI-modellen.
Vi håber, at skabelonen kan bruges som et redskab til jeres projektstyring.
God fornøjelse!
Mvh. Næste generation Digital Post-projektet

## Myndighedsplan
Startdato | [11 empty] | Dage |  | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 | 154 | 161 | 168 | 175 | 182 | 189 | 196 | 203 | 210 | 217 | 224 | 231 | 238 | 245 | 252 | 259 | 266 | 273 | 280 | 287 | 294 | 301 | 308 | 315 | 322 | 329 | 336 | 343 | 350 | 357 | 364 | 371 | 378 | 385 | 392 | 399 | 406 | 413 | 420 | 427 | 434 | 441 | 448 | 455 | 462 | 469 | 476 | 483 | 490 | 497 | 504 | 511 | 518 | 525 | 532 | 539 | 546 | 553 | 560 | 567 | 574 | 581 | 588 | 595 | 602 | 609 | 616 | 623 | 630 | 637 | 644 | 651 | 658 | 665 | 672 | 679 | 686 | 693 | 700 | 707 | 714 | 721 | 728 | 735 | 742 | 749 | 756 | 763 | 770 | 777 | 784 | 791 | 798 | 805 | 812 | 819 | 826 | 833 | 840 | 847 | 854 | 861 | 868 | 875 | 882 | 889 | 896 | 903 | 910 | 917 | 924 | 931 | 938 | 945 | 952 | 959 | 966 | 973 | 980 | 987 | 994 | 1001 | 1008 | 1015 | 1022 | 1029 | 1036 | 1043 | 1050 | 1057 | 1064 | 1071 | 1078 | 1085 | 1092 | 1099 | 1106 | 1113 | 1120 | 1127 | 1134 | 1141 | 1148 | 1155 | 1162 | 1169 | 1176 | 1183 | 1190
2020-05-01 | [11 empty] | Ugenr.: | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[13 empty] | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 53 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31
[13 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
[13 empty] | Maj | Maj | Maj | Maj | Maj | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Aug | Aug | Sep | Sep | Sep | Sep | Okt | Okt | Okt | Okt | Okt | Nov | Nov | Nov | Nov | Dec | Dec | Dec | Dec | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Feb | Feb | Feb | Feb | Mar | Mar | Mar | Mar | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Maj | Maj | Maj | Maj | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Aug | Aug | Sep | Sep | Sep | Sep | Okt | Okt | Okt | Okt | Okt | Nov | Nov | Nov | Nov | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Jan | Jan | Jan | Jan | Feb | Feb | Feb | Feb | Mar | Mar | Mar | Mar | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Maj | Maj | Maj | Maj | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Aug | Aug | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Okt | Okt | Okt | Okt | Nov | Nov | Nov | Nov | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Jan | Jan | Jan | Jan | Feb | Feb | Feb | Feb | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Apr | Apr | Apr | Apr | Maj | Maj | Maj | Maj | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Aug
Implementerings-temaer | ID NR. | Opgavepakke (indsatsområde) | Opgavetitel | Aktiviteter | Prioritet | Tilstand | Fase | Bemærkning | Ansvarlig | Startdato | Slutdato |  | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 53 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31
Kommunikation |  | 00. Kommunikation | [7 empty] | 03/08/2020 | 14/05/2021
|  |  | 00.01 Lokal formidling om Næste Generation Digtial Post | [indsæt de nødvendige lokale aktiviteter for, at leverancen/trinet er fuldført] | Anbefalet |  | Opstart og forberedelse |  |  | 2020-08-03 | 14/05/2021
[indsæt de nødvendige lokale aktiviteter for, at leverancen/trinet er fuldført]
[indsæt de nødvendige lokale aktiviteter for, at leverancen/trinet er fuldført]
Organisatorisk forankring |  | 01. Implementeringsopstart | [7 empty] | 03/08/2020 | 01/03/2021
|  |  | 01.01 Etablering af Implementeringsorganisation |  | Obligatorisk |  | Opstart og forberedelse |  |  | 03/08/2020 | 01/10/2020
|  |  | 01.02 Tilpasning af implementeringsplan til lokale forhold |  | Anbefalet |  | Opstart og forberedelse |  |  | 03/08/2020 | 01/03/2021
|  | 02. Potentiale og opmærkning med MeMo | [7 empty] | 10/08/2020 | 2021-10-01
|  |  | 02.01 Indledende potentialeafdækning |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering |  |  | 2020-08-10 | 26/08/2020
|  |  | 02.02 Organisatoriske muligheder |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering |  |  | 17/08/2020 | 31/08/2020
|  |  | 02.03 Indsamling af data om modtagelse og afsendelse af post |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering |  |  | 17/08/2020 | 2021-03-31
|  |  | 02.04 Analyse af behov og muligheder |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering |  |  | 24/08/2020 | 2021-03-31
|  |  | 02.05 Udarbejdelse af strategi og planer for omlægning til MeMo |  | Obligatorisk |  | Omlægning og klargøring |  |  | 02/11/2020 | 2021-05-03
|  |  | 02.06 Opmærkning og re-design |  | Anbefalet |  | Omlægning og klargøring |  |  | 04/01/2021 | 2021-10-01
|  | 05. Kontaktstruktur | [7 empty] | 2020-11-02 | 2021-04-16
|  |  | 05.01 Afdækning af nuværende kontakthierarki (AS IS) |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering |  |  | 2020-11-02 | 2020-12-11
|  |  | 05.02 Analyse af kontakthierarki |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering |  |  | 2020-12-07 | 2021-03-31
|  |  | 05.03 Design af kontaktstruktur (TO BE) og fremtidig governance |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering |  |  | 2021-01-11 | 2021-05-03
|  |  | 05.04 Klargøring af kontaktstruktur til opsætning |  | Obligatorisk |  | Omlægning og klargøring |  |  | 2021-05-03 | 2021-09-30
|  | 06. Roller og rettigheder | [7 empty] | 2021-01-04 | 2021-09-30
|  |  | 06.01 Kortlægning af roller og rettigheder (AS IS) |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering |  |  | 2021-01-04 | 2021-02-26
|  |  | 06.02 Oprydning i roller og rettigheder |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-31
|  |  | 06.03 Identificering og klargøring af roller og rettigheder (TO BE) |  | Anbefalet |  | Omlægning og klargøring |  |  | 2021-03-01 | 2021-05-14
|  |  | 06.04 Opsætning af nye roller og rettigheder |  | Obligatorisk |  | Opsætning og ibrugtagning |  |  | 2021-08-30 | 2021-09-30
Systemer og data |  | 03. Afsendersystemer | [7 empty] | 10/08/2020 | 2021-10-01
|  |  | 03.01 Kortlægning af systemlandskab (AS IS) |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering |  |  | 10/08/2020 | 07/09/2020
|  |  | 03.02 Design af systemlandskab (TO BE) |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering |  |  | 08/09/2020 | 2021-03-15
|  |  | 03.03 Teknisk indstilling til beslutning om MeMo-scope for afsendelse |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering |  |  | 01/10/2020 | 2021-03-19
|  |  | 03.04 Aftaler indgået med leverandør(er)/inhouse udviklere ift. teknisk omlægning |  | Obligatorisk |  | Omlægning og klargøring |  |  | 01/11/2020 | 2021-04-29
|  |  | 03.05 Teknisk omlægning og klargøring færdiggjort |  | Obligatorisk |  | Omlægning og klargøring |  |  | 2021-05-03 | 2021-10-01
|  | 04. Modtagersystemer | [7 empty] | 10/08/2020 | 2021-10-01
|  |  | 04.01 Kortlægning af systemlandskab (AS IS) |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering |  |  | 10/08/2020 | 07/09/2020
|  |  | 04.02 Design af systemlandskab (TO BE) |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering |  |  | 08/09/2020 | 2021-03-15
|  |  | 04.03 Teknisk indstilling til beslutning om MeMo-scope for afsendelse |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering |  |  | 01/10/2020 | 2021-03-19
|  |  | 04.04 Aftaler indgået med leverandør(er)/inhouse udviklere ift. teknisk omlægning |  | Obligatorisk |  | Omlægning og klargøring |  |  | 2020-11-01 | 2021-04-29
|  |  | 04.05 Teknisk omlægning og klargøring færdiggjort |  | Obligatorisk |  | Omlægning og klargøring |  |  | 2021-05-03 | 2021-10-01
|  | 07. Opsætning og tilslutning | [7 empty] | 2021-08-16 | 2021-10-29
|  |  | 07.01 Opnå Adgang til Administrativ Adgangs produktions miljø |  | Obligatorisk |  | Opsætning og ibrugtagning |  |  | 2021-08-16 | 2021-09-17
|  |  | 07.02 Opsætning af afsender- og modtagersystemer |  | Obligatorisk |  | Opsætning og ibrugtagning |  |  | 2021-08-30 | 2021-10-29
|  |  | 07.03 Etablering af kontaktstruktur |  | Obligatorisk |  | Opsætning og ibrugtagning |  |  | 2021-08-30 | 2021-10-29
|  | 08. Test af afsender- og modtagersystemer | [7 empty] | 2021-03-01 | 2021-10-30
|  |  | 08.01 Analyse af testbehov |  | Obligatorisk |  | Omlægning og klargøring |  |  | 2021-03-01 | 2021-04-30
|  |  | 08.02 Planlægning af test |  | Anbefalet |  | Omlægning og klargøring |  |  | 2021-05-01 | 2021-06-30
|  |  | 08.03 Opsætning af systemer og tilslutning til NgDP-testmiljø |  | Anbefalet |  | Omlægning og klargøring |  |  | 2021-07-01 | 2021-08-31
|  |  | 08.04 Gennemførelse af testcases |  | Anbefalet |  | Omlægning og klargøring |  |  | 2021-09-01 | 2021-10-30
Uddannelse og support |  | 09. Uddannelse
10. Support

## Myndighedsplan_RACI
Startdato | [14 empty] | Dage |  | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 | 147 | 154 | 161 | 168 | 175 | 182 | 189 | 196 | 203 | 210 | 217 | 224 | 231 | 238 | 245 | 252 | 259 | 266 | 273 | 280 | 287 | 294 | 301 | 308 | 315 | 322 | 329 | 336 | 343 | 350 | 357 | 364 | 371 | 378 | 385 | 392 | 399 | 406 | 413 | 420 | 427 | 434 | 441 | 448 | 455 | 462 | 469 | 476 | 483 | 490 | 497 | 504 | 511 | 518 | 525 | 532 | 539 | 546 | 553 | 560 | 567 | 574 | 581 | 588 | 595 | 602 | 609 | 616 | 623 | 630 | 637 | 644 | 651 | 658 | 665 | 672 | 679 | 686 | 693 | 700 | 707 | 714 | 721 | 728 | 735 | 742 | 749 | 756 | 763 | 770 | 777 | 784 | 791 | 798 | 805 | 812 | 819 | 826 | 833 | 840 | 847 | 854 | 861 | 868 | 875 | 882 | 889 | 896 | 903 | 910 | 917 | 924 | 931 | 938 | 945 | 952 | 959 | 966 | 973 | 980 | 987 | 994 | 1001 | 1008 | 1015 | 1022 | 1029 | 1036 | 1043 | 1050 | 1057 | 1064 | 1071 | 1078 | 1085 | 1092 | 1099 | 1106 | 1113 | 1120 | 1127 | 1134 | 1141 | 1148 | 1155 | 1162 | 1169 | 1176 | 1183 | 1190
2020-05-01 | [14 empty] | Ugenr.: | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[16 empty] | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 53 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31
[9 empty] | Ansvarsfordeling | [6 empty] | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023
[16 empty] | Maj | Maj | Maj | Maj | Maj | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Aug | Aug | Sep | Sep | Sep | Sep | Okt | Okt | Okt | Okt | Okt | Nov | Nov | Nov | Nov | Dec | Dec | Dec | Dec | Jan | Jan | Jan | Jan | Jan | Feb | Feb | Feb | Feb | Mar | Mar | Mar | Mar | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Maj | Maj | Maj | Maj | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Aug | Aug | Sep | Sep | Sep | Sep | Okt | Okt | Okt | Okt | Okt | Nov | Nov | Nov | Nov | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Jan | Jan | Jan | Jan | Feb | Feb | Feb | Feb | Mar | Mar | Mar | Mar | Apr | Apr | Apr | Apr | Apr | Maj | Maj | Maj | Maj | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Jul | Aug | Aug | Aug | Aug | Sep | Sep | Sep | Sep | Sep | Okt | Okt | Okt | Okt | Nov | Nov | Nov | Nov | Dec | Dec | Dec | Dec | Dec | Jan | Jan | Jan | Jan | Feb | Feb | Feb | Feb | Mar | Mar | Mar | Mar | Mar | Apr | Apr | Apr | Apr | Maj | Maj | Maj | Maj | Jun | Jun | Jun | Jun | Jun | Jul | Jul | Jul | Jul | Aug
Implementerings-temaer | ID NR. | Opgavepakke (indsatsområde) | Opgavetitel | Aktiviteter | Prioritet | Tilstand | Fase | Bemærkning | R (udførende) | A (ansvarlig) | C (konsulteres) | I (Informeres) | Startdato | Slutdato |  | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 53 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31 | Uge 32 | Uge 33 | Uge 34 | Uge 35 | Uge 36 | Uge 37 | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51 | Uge 52 | Uge 1 | Uge 2 | Uge 3 | Uge 4 | Uge 5 | Uge 6 | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21 | Uge 22 | Uge 23 | Uge 24 | Uge 25 | Uge 26 | Uge 27 | Uge 28 | Uge 29 | Uge 30 | Uge 31
Kommunikation |  | 00. Kommunikation | [10 empty] | 03/08/2020 | 14/05/2021
|  |  | 00.01 Lokal formidling om Næste Generation Digtial Post | [indsæt de nødvendige lokale aktiviteter for, at leverancen/trinet er fuldført] | Anbefalet |  | Opstart og forberedelse | [5 empty] | 03/08/2020 | 14/05/2021
[indsæt de nødvendige lokale aktiviteter for, at leverancen/trinet er fuldført]
[indsæt de nødvendige lokale aktiviteter for, at leverancen/trinet er fuldført]
Organisatorisk forankring |  | 01. Implementeringsopstart | [10 empty] | 03/08/2020 | 01/03/2021
|  |  | 01.01 Etablering af Implementeringsorganisation |  | Obligatorisk |  | Opstart og forberedelse | [5 empty] | 03/08/2020 | 01/10/2020
|  |  | 01.02 Tilpasning af implementeringsplan til lokale forhold |  | Anbefalet |  | Opstart og forberedelse | [5 empty] | 03/08/2020 | 01/03/2021
|  | 02. Potentiale og opmærkning med MeMo | [10 empty] | 10/08/2020 | 2021-10-01
|  |  | 02.01 Indledende potentialeafdækning |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering | [5 empty] | 2020-08-10 | 26/08/2020
|  |  | 02.02 Organisatoriske muligheder |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering | [5 empty] | 17/08/2020 | 31/08/2020
|  |  | 02.03 Indsamling af data om modtagelse og afsendelse af post |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering | [5 empty] | 17/08/2020 | 2021-03-31
|  |  | 02.04 Analyse af behov og muligheder |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering | [5 empty] | 24/08/2020 | 2021-03-31
|  |  | 02.05 Udarbejdelse af strategi og planer for omlægning til MeMo |  | Obligatorisk |  | Omlægning og klargøring | [5 empty] | 02/11/2020 | 2021-05-03
|  |  | 02.06 Opmærkning og re-design |  | Anbefalet |  | Omlægning og klargøring | [5 empty] | 04/01/2021 | 2021-10-01
|  | 05. Kontaktstruktur | [10 empty] | 2020-11-02 | 2021-04-16
|  |  | 05.01 Afdækning af nuværende kontakthierarki (AS IS) |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering | [5 empty] | 2020-11-02 | 2020-12-11
|  |  | 05.02 Analyse af kontakthierarki |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering | [5 empty] | 2020-12-07 | 2021-03-31
|  |  | 05.03 Design af kontaktstruktur (TO BE) og fremtidig governance |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering | [5 empty] | 2021-01-11 | 2021-05-03
|  |  | 05.04 Klargøring af kontaktstruktur til opsætning |  | Obligatorisk |  | Omlægning og klargøring | [5 empty] | 2021-05-03 | 2021-09-30
|  | 06. Roller og rettigheder | [10 empty] | 2021-01-04 | 2021-09-30
|  |  | 06.01 Kortlægning af roller og rettigheder (AS IS) |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering | [5 empty] | 2021-01-04 | 2021-02-26
|  |  | 06.02 Oprydning i roller og rettigheder |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering | [5 empty] | 2021-02-01 | 2021-03-31
|  |  | 06.03 Identificering og klargøring af roller og rettigheder (TO BE) |  | Anbefalet |  | Omlægning og klargøring | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-05-14
|  |  | 06.04 Opsætning af nye roller og rettigheder |  | Obligatorisk |  | Opsætning og ibrugtagning | [5 empty] | 2021-08-30 | 2021-09-30
Systemer og data |  | 03. Afsendersystemer | [10 empty] | 10/08/2020 | 2021-10-01
|  |  | 03.01 Kortlægning af systemlandskab (AS IS) |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering | [5 empty] | 10/08/2020 | 07/09/2020
|  |  | 03.02 Design af systemlandskab (TO BE) |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering | [5 empty] | 08/09/2020 | 2021-03-15
|  |  | 03.03 Teknisk indstilling til beslutning om MeMo-scope for afsendelse |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering | [5 empty] | 01/10/2020 | 2021-03-19
|  |  | 03.04 Aftaler indgået med leverandør(er)/inhouse udviklere ift. teknisk omlægning |  | Obligatorisk |  | Omlægning og klargøring | [5 empty] | 01/11/2020 | 2021-04-29
|  |  | 03.05 Teknisk omlægning og klargøring færdiggjort |  | Obligatorisk |  | Omlægning og klargøring | [5 empty] | 2021-05-03 | 2021-10-01
|  | 04. Modtagersystemer | [10 empty] | 10/08/2020 | 2021-10-01
|  |  | 04.01 Kortlægning af systemlandskab (AS IS) |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering | [5 empty] | 10/08/2020 | 07/09/2020
|  |  | 04.02 Design af systemlandskab (TO BE) |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering | [5 empty] | 08/09/2020 | 2021-03-15
|  |  | 04.03 Teknisk indstilling til beslutning om MeMo-scope for afsendelse |  | Anbefalet |  | Analyse og vurdering | [5 empty] | 01/10/2020 | 2021-03-19
|  |  | 04.04 Aftaler indgået med leverandør(er)/inhouse udviklere ift. teknisk omlægning |  | Obligatorisk |  | Omlægning og klargøring | [5 empty] | 2020-11-01 | 2021-04-29
|  |  | 04.05 Teknisk omlægning og klargøring færdiggjort |  | Obligatorisk |  | Omlægning og klargøring | [5 empty] | 2021-05-03 | 2021-10-01
|  | 07. Opsætning og tilslutning | [10 empty] | 2021-08-16 | 2021-10-29
|  |  | 07.01 Opnå Adgang til Administrativ Adgangs produktions miljø |  | Obligatorisk |  | Opsætning og ibrugtagning | [5 empty] | 2021-08-16 | 2021-09-17
|  |  | 07.02 Opsætning af afsender- og modtagersystemer |  | Obligatorisk |  | Opsætning og ibrugtagning | [5 empty] | 2021-08-30 | 2021-10-29
|  |  | 07.03 Etablering af kontaktstruktur |  | Obligatorisk |  | Opsætning og ibrugtagning | [5 empty] | 2021-08-30 | 2021-10-29
|  | 08. Test af afsender- og modtagersystemer | [10 empty] | 2021-03-01 | 2021-10-30
|  |  | 08.01 Analyse af testbehov |  | Obligatorisk |  | Omlægning og klargøring | [5 empty] | 2021-03-01 | 2021-04-30
|  |  | 08.02 Planlægning af test |  | Anbefalet |  | Omlægning og klargøring | [5 empty] | 2021-05-01 | 2021-06-30
|  |  | 08.03 Opsætning af systemer og tilslutning til NgDP-testmiljø |  | Anbefalet |  | Omlægning og klargøring | [5 empty] | 2021-07-01 | 2021-08-31
|  |  | 08.04 Gennemførelse af testcases |  | Anbefalet |  | Omlægning og klargøring | [5 empty] | 2021-09-01 | 2021-10-30
Uddannelse og support |  | 09. Uddannelse
10. Support

## Datavalidering
Opgavepakker (indsatsområder) | Prioritering | Tilstand | Faser
00. Kommunikation | Obligatorisk | Ikke aktiv | Opstart og forberedelse
01. Implementeringsopstart | Anbefalet | Ikke påbegyndt | Analyse og vurdering
02. Potentiale og opmærkning med MeMo |  | Påbegyndt | Omlægning og klargøring
03. Afsendersystemer |  | Fuldført | Opsætning og ibrugtagning
04. Modtagersystemer |  | Ikke relevant
05. Kontaktstruktur
06. Roller og rettigheder
07. Opsætning og tilslutning
08. Test af afsender- og modtagersystemer
09. Uddannelse
10. Support