## Slide 1: Overblik til ledelsen
Beslutninger ifm. implementeringen af SDG-forordningen

## Slide 2: Formål
Implementeringen af Single Digital Gateway forordningen er startet. Som myndighed har I overordnet set to opgaver. Den ene opgave handler om at vurdere og vælge en implementeringsvej, for jeres implementering, samt hvordan I vil organisere implementeringen i jeres organisation. Den anden opgave er selve implementeringsopgaven, hvor I vil skulle foretage tilpasninger og ændringer, afhængig af jeres valg af implementeringsvej, i de omfattede digitale løsninger I har.
Størrelsen på opgaven vil afhænge af, hvordan I er omfattet af SDG-forordningen, hvor kompleks jeres digitale løsninger er, hvor mange løsninger I har, der er omfattet af forordningen samt om hvilke forpligtelser jeres selvbetjeningsløsninger skal efterleve.
Denne lederpjece er udarbejdet med det formål at skabe et samlet overblik over de beslutninger , der forventeligt skal træffes i forbindelse implementeringen af SDG-forordningen.
Målgruppen er projektledelse, der skal bruge materialet til at tilrettelægge projektplan.
Undervejs i præsentationen finder i henvisninger til relaterede opgavepakker og informationsmateriale på Digst.dk, hvor I kan læse mere om konkrete emner.
Der er udarbejdet et samlet overblik over ledelsesbeslutninger på tværs af de to forpligtelser på slide 3.

## Slide 3: Overblik over ledelsesbeslutninger ATS-forpligtelsen og OOTS-forpligtelsen
Emne | Beslutninger | Opgavepakke med information om beslutningen
Kommunikation og implementeringsopstart | Kortlægge og beslutte, hvilke af myndighedens løsninger, der er omfattet af hhv. ATS-forpligtelsen og OOTS-forpligtelsen Udpegning af kontaktperson hos myndigheden Etablering af lokal projekt governance, herunder økonomisk rammer Tilrettelæggelse af intern kommunikation om SDG-implementeringen | Opgavepakke 1 - implementeringsopstart
Implementeringsveje | Valg af implementeringsvej enten via Blanketmotoren eller tilpasning af selvbetjeningsløsningen for hhv. ATS-forpligtelsen og OOTS-forpligtelsen Valg af implementeringsvej for OOTS-forpligtelsen som udsteder af dokumentation Roadmap for implementeringen | Opgavepakke 1 – Implementeringsopstart Opgavepakke 2 – Integrationsprojektet og Blanketmotoren Opgavepakke 3 – Once Only Technical System (OOTS)
Modtagelse af EU-brugere | Plan for håndtering af EU-brugere, såfremt det vurderes at have indflydelse på jeres nuværende forretning Plan og beslutning om kommunikation til slutbrugere om de nye muligheder som følge af implementeringen. | Opgavepakke 2 – Integrationsprojektet og Blanketmotoren Opgavepakke 4 – Opsætning og tilslutning af selvbetjeningsløsninger Opgavepakke 3 – Once Only Technical System (OOTS) Opgavepakke 5– Opsætning og tilslutning til OOTS
Test og pilotsamarbejde | Teststrategi ift. implementeringen, herunder testomfang og proces Beslutning om evt. deltagelse som pilotmyndighed og samarbejde med myndigheder, der har lignende implementeringsveje | Opgavepakke 3 – Opsætning og tilslutning af selvbetjeningsløsninger Opgavepakke 5– Opsætning og tilslutning til OOTS

## Slide 4: Tidsplan for ledelsesbeslutninger
 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Q2 2026
Emne 1: Kommunikation og implementerings-opstart |  | Kontaktperson og lokal forankring |  |  |  |  |  | 
Emne 2: Implementeringsveje |  |  | Valg af implementerings-vej |  |  |  |  | 
Emne 3: Modtagelse af EU-brugere |  |  | Plan og kommunikation for EU- brugere |  |  |  |  | 
Emne 4: Test og pilotsamarbejde |  |  |  | Beslutning om deltagelse i pilotsamarbejde for ATS |  |  | Beslutning om deltagelse i pilotsamarbejde for OOTS | 
Tidsfrist for beslutning =
Periode hvor beslutning bør overvejes =

## Slide 5: Ledelsesbeslutninger
Som led i implementeringsopstarten skal I som myndighed overveje og træffe en række beslutninger. Disse beslutninger relaterer sig til områderne:
Emne 1: Kommunikation og implementeringsopstart
Emne 2: Implementeringsveje for hhv. ATS-forpligtelsen og OOTS-forpligtelsen
      Emne 3: Modtagelse af EU-brugere
      Emne 4: Test og pilotsamarbejde

## Slide 6: Emne 1: Implementeringsopstart og Kommunikation
Baggrund
Det overordnede mål med implementeringen er, at myndighederne efterlever kravene i SDG-forordningen, så EU-virksomheder og EU-borgere får bedre adgang til den danske offentlige digitale infrastruktur.
Kortlægning af løsninger - Det er myndighedernes ansvar at kortlægge og beslutte, hvilke løsninger der er omfattet af ATS-forpligtelsen samt af OOTS-forpligtelsen som anmoder af dokumentation og/eller udsteder af dokumentation på baggrund af Digitaliseringsstyrelsens vurdering, der sendes til alle myndigheder i løbet af Q3 2024.
Intern kommunikation - Det er jeres ansvar at informere og engagere jeres organisation i forhold til implementeringen af SDG. Vi opfordrer til en bred intern forankring af projektet, særligt hvis I har mange selvbetjeningsløsninger, der er omfattet af forordningen, så relevante fagpersoner er klædt godt på.
Refleksionsspørgsmål
Hvilke forpligtelser er i som myndigheder omfattet af? Og hvilke løsninger har I som er omfattet af hhv. ATS- forpligtelsen og OOTS-forpligtelsen?
Hvordan vil I tilrettelægge den interne kommunikation om SDG-implementeringen?
Har I udpeget en dedikeret ressource til planlægning og håndtering af kommunikationsindsatsen?
Beslutninger | Tidsfrist for beslutninger
Kortlægge og beslutte, hvilke af myndighedens løsninger der er omfattet af hhv. ATS-forpligtelsen og OOTS-forpligtelsen Udpegning af kontaktperson(er) Etablering af lokal projekt governance, herunder økonomiske rammer Tilrettelæggelse af intern kommunikation om implementeringen af SDG-forordningen i organisationen | Ideelt set har i som myndighed vurderet, hvilke løsninger, der er omfattet af SDG-forordningen senest ved udgangen af Q4 2024 (for registre sker denne vurdering i takt med harmoniseringsarbejdet i EU) Ideelt har I udpeget en kontaktperson før første informationsmøde, der også har mulighed for at deltage på mødet. Tilmelding af kontaktperson kan ske til SDG@digst.dk. I forhold til etablering af lokal projekt governance og intern kommunikation om SDG-forordningen, er der ikke en tidsfrist, og det vil være op til jer som myndighed at afgøre, hvordan i vil igangsætte implementeringen. Digitaliseringsstyrelsen foreslår dog, at myndighedernes implementering følger i forlængelse af implementeringsplanen for de centrale it-projekter

## Slide 7: Emne 2.1: Implementeringsopstart for adgang til selvbetjeningsløsninger ATS-forpligtelsen
Baggrund
Efterlevelse af forpligtelsen forudsætter, at en myndighed både benytter de centrale tiltag, der stilles til rådighed, samt at myndigheden selv decentralt fortager de tiltag, som ikke kan ske centralt.
ATS forpligtelsen - Forpligtelsen om adgang til selvbetjeningsløsninger kan efterlevelse på to overordnede måder, enten ved brug af Erhvervsstyrelsen Blanketmotor eller via tilpasning af en eksisterende selvbetjeningsløsning.
Blanketmotoren kan afløfte flere af kravene, men til gengæld forventes flere myndigheder ikke at kunne benytte Blanketmotoren af tekniske eller af forretningsmæssige årsager.
Såfremt I alternativt vælger at tilpasse jeres selvbetjeningsløsning, vil I kunne vælge at lave en simpel tilpasning af jeres eksisterende integration til NemLog-in, der vil gøre det muligt for EU-borgere at logge på med et eID. Alternativt kan I vælge en udvidet tilpasning af integrationen, der vil gøre det muligt for jer at se, at det er en EU-bruger med et eID, som logger på. Dertil vil I på sigt kunne muliggøre login med et erhvervs eID samt tilbyde digital signering med et eID.
Valg af implementeringsvej – I opgavepakken 1, 2 og 3 præsenteres de forskellige implementeringsveje og baggrundsviden, der kan assistere jer i valg af implementeringsvej.
Refleksionsspørgsmål
Hvilke strategiske overvejelser er vigtige ift. valg af implementeringsvej for ATS-forpligtelsen?
Giver implementering via Blanketmotoren eller jeres eksisterende selvbetjeningsløsning mest mening for jer af ressourcemæssige, tekniske og forretningsmæssige hensyn?
Når implementeringen af ATS-forpligtelsen har fundet sted, skal selvbetjeningsløsningen så tilføjes til LifeInDenmark.dk og BusinessInDenmark.dk, hvorfra EU-brugere lettere kan tilgå den?
Såfremt I også er omfattet af OOTS forpligtelsen, påvirker dette jeres valg af implementeringsvej for ATS-forpligtelsen?
Beslutninger | Tidsfrist for beslutninger
Valg af implementeringsvej enten via Blanketmotoren eller tilpasning af selvbetjeningsløsningen Såfremt tilpasning af selvbetjeningsløsning vælges om I har behov for en simpel eller udvidet tilpasning. Roadmap for implementeringen | For bedre at kunne understøtte jer i jeres implementering vil vi kortlægge, hvilke implementeringstiltag og –veje i vælger. Tidsfristen for at melde ind til Digitaliseringsstyrelsen, hvilken implementeringsvej i vælger vil være 31. marts 2025. Tilbagemelding af roadmap for implementeringen hos de enkelte myndigheder vil ske løbende i takt med myndighederne får etableret deres interne implementeringsprojekter.

## Slide 8: Emne 2.2: Implementeringsopstart for Once Only Technical System OOTS-forpligtelsen
Baggrund
Efterlevelse af forpligtelsen forudsætter, at en myndighed både benytter de centrale tiltag hos Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen (hhv. OOTS-Gateway og E-GEVIR), der stilles til rådighed, samt at myndigheden selv decentralt fortager de tiltag, som ikke kan ske centralt.
OOTS forpligtelsen – Det er kun en delmængde af myndighederne, som er omfattet af OOTS-forpligtelsen. Der findes forskellige implementeringsveje afhængig af, om man som myndighed er omfattet af OOTS-forpligtelsen som anmodere af dokumentation (selvbetjeningsløsning) eller udsteder af dokumentation (registre).
For implementeringen af Once Only Technical System forpligtelsen er der to måder, hvorpå en myndighed med selvbetjeningsløsninger kan efterleve forpligtelsen. Enten via Blanketmotoren eller ved at tilpasse en eksisterende selvbetjeningsløsning.
For blanketløsninger vil Erhvervsstyrelsen i Blanketmotoren udvikle en fælles brugergrænseflade, der kan bruges til OOTS. Såfremt en myndighed ikke bruger Blanketmotoren vil der skulle udvikles en særskilt brugergrænseflade mellem OOTS og selvbetjeningsløsningen
Valg af implementeringsvej – I opgavepakken 1, 2 og 3 præsenteres de forskellige implementeringsveje og baggrundsviden, der kan assistere jer i valg af implementeringsvej.
Refleksionsspørgsmål
Hvilke strategiske overvejelser er vigtige ift. valg af implementeringsvej for OOTS-forpligtelsen?
Giver implementering via Blanketmotoren eller jeres eksisterende selvbetjeningsløsning mest mening for jer af ressourcemæssige, tekniske og forretningsmæssige hensyn?
Såfremt I også er omfattet af ATS-forpligtelsen, påvirker dette jeres valg af implementeringsvej for OOTS-forpligtelsen?
Beslutninger | Tidsfrist for beslutninger
For myndigheder med selvbetjeningsløsninger: Valg af implementeringsvej enten via Blanketmotoren eller tilpasning af egen selvbetjeningsløsning og herunder udvikling af en OOTS-anmodningsbrugergrænseflade. For myndigheder med register-løsninger: Valg af implementeringsmodel for udviklingen af et preview space og tilslutning til OOTS-Gateway. Roadmap for myndighedens implementering af OOTS-forpligtelsen | For bedre at kunne understøtte jer i jeres implementering vil vi kortlægge, hvilke implementeringstiltag og –veje i vælger. Tidsfristen for at melde ind til Digitaliseringsstyrelsen, hvilken implementeringsvej i vælger vil være 31. marts 2025. Tilbagemelding af roadmap for implementeringen hos de enkelte myndigheder vil ske løbende i takt med myndighederne får etableret deres interne implementeringsprojekter.

## Slide 9: Emne 3: Modtagelse af EU-brugere
Baggrund
Ved succesfuld implementering vil en myndighed i sin selvbetjeningsløsning forventeligt modtage flere brugere, der kommer fra andre EU-lande, samt potentielt modtage dokumentation, som i højere grad er udstedt af en myndighed i et andet land.
I forbindelse med, at EU-brugere benytter danske selvbetjeningsløsning er det, afhængigt af konteksten og selvbetjeningsløsningens formål, muligt, at de vil kontakte myndigheden med anderledes supportspørgsmål end danske brugere. Dertil er det muligt, at myndighedens sagsbehandling af EU-brugeren må afvige ift. den generelle sagsbehandling.
Digitaliseringsstyrelsen står for den overordnede eksterne kommunikation til myndigheder. Det er muligt for jer som myndighed at kommunikere til slutbrugere via LifeInDenmark.dk og BusinessInDenmark.dk, men I kan også vælge at kommunikere direkte til slutbrugerne i jeres selvbetjeningsløsning.
.
Refleksionsspørgsmål
Vil en potentiel stigning i antallet af EU-brugere, der benytter jeres selvbetjeningsløsning have indflydelse på jeres løsning og sagsbehandlingsproces?
Beslutninger | Tidsfrist for beslutninger
Plan for håndtering af EU-brugere, såfremt det vurderes at have indflydelse på jeres nuværende forretning Plan og beslutning om kommunikation til slutbrugere om de nye muligheder som følge af implementeringen. | Beslutningerne kan påvirke jeres overordnede tilgang til implementeringen af Single Digital Gateway-forordningen. Digitaliseringsstyrelsen foreslår, at myndighederne har taget stilling til fornævnte inden idriftsættelse af nye tilpasninger i myndighedernes løsninger.

## Slide 10: Emne 4: Test og pilotsamarbejde
Baggrund
Da de centrale tilpasninger vil gøre det muligt at modtage udenlandske EU-brugere med et udenlansk eID via jeres eksisterende integration med NemLog-in vil jeres test fortsætte med at være med NemLog-in. For Blanketmotoren er dette ligeledes gældende, da Blanketmotoren er integreret med NemLog-in.
For myndigheder omfattet af OOTS-forpligtelsen, vil det være relevant at teste integrationen til OOTS med henblik på fejlfinding og tilretning af løsning. Myndigheder der anvender Blanketmotoren vil skulle teste integrationen til Blanketmotoren, mens myndigheder der skal integrere direkte til OOTS-Gateway skal teste integrationen til denne i OOTS-Gateways testmiljø.
Strategi og plan for test vil afhænge af den praksis, system opsætning og leverandøraftaler, som den enkelte myndighed har. Nogle myndigheder og leverandører vil råde over testsystemer og veldefinerede testprincipper, mens andre vil have aftaler med leverandøren, som sikrer, at testaktiviteter foretages.
Uanset hvordan testforløbet bedst gribes an hos jer, vil det være en god idé at reflektere over ressourceforbrug versus kritikalitet af de forskellige systemer, integrationer, der testes samt ansvarsfordeling med leverandør mv.
Endeligt vil det være relevant for myndighederne at overveje, hvorvidt de ønsker at være pilotmyndighed og deltage i et pilotsamarbejde med hhv. Erhvervsstyrelsen og/eller Digitaliseringsstyrelsen. Pilotsamarbejde vil forventeligt finde sted i H2 2025 for ATS-forpligtelsen og Q2 2026 for OOTS-forpligtelsen.
Refleksionsspørgsmål
Har I behov for andre test med NemLog-in?
Såfremt I benytter Blanketmotoren, ændrer implementeringen på jeres test i Blanketmotoren?
Hvordan vil I teste med OOTS-Gateway (hvis I er omfattet af OOTS-forpligtelsen)
Hvilke aftaler foreligger med jeres leverandør ift. test?
Hvilket testomfang er relevant ift. ressourceforbrug og kritikalitet?
Beslutninger | Tidsfrist for beslutninger
Teststrategi ift. implementeringen, herunder testomfang og proces. Beslutning om deltagelse i pilotsamarbejde med Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen | Beslutningen vil bero på jeres valg af implementeringsvej. Efter at I har påbegyndt tilpasning af jeres selvbetjeningsløsning eller vælger at bruge Blanketmotoren vil det være relevant for jer at teste forud for idriftsættelse. Beslutning om deltagelse i pilotsamarbejde bør for ATS-forpligtelsen foretages senest ved udgangen af Q2 2025, mens det for OOTS-forpligtelsen bør ske senest ved udgangen af Q1 2026.